   

**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Rzeszów, luty 2024 r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego**

**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW)**

**Sprawozdanie z realizacji - stan na 31.12.2023 r.**

Spis treści:

1. Informacje ogólne O KSOW3
2. LIMIT ŚRODKÓW DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO3
3. REALIZACJA PLANÓW OPERACYJNYCH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH……….…..….4

III.1. Plan operacyjny na lata 2014-2015 ………………………………………………………………..…………4

III.2. Plan operacyjny na lata 2016-2017 ………………………………………………………………..…………5

III.3. Plan operacyjny na lata 2018-2019………………………………………………………………..…………6

III.4. Plan operacyjny na lata 2020-2021………………………………………………………………..…………8

III.5. Plan operacyjny na lata 2022-2023………………………………………………………………..…….…10

1. ALOKACJA I POZIOM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PLANÓW OPERACYJNYCH KSOW……………………………………………………………………………………………………………………….……12
2. **Informacje ogólne o KSOW**

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym jak
i wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich przez wymianę informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/operacji dotyczących obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Jednostka Regionalna realizuje operacje własne i partnerów sieci w oparciu o sporządzony
w dwuletnim cyklu Plan operacyjny, który jest przygotowywany na podstawie wniosków
o wybór operacji Partnerów sieci oraz operacji własnych. Plan ten jest akceptowany przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW, następnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa a ostatecznie przez Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Plany operacyjne na lata 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025 realizowane były i będą w ramach następujących działań:

1. **Działanie 3** - Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
2. **Działanie 4** - Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej
w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
3. **Działanie 6** - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
4. **Działanie 9** - Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
5. **Działanie 10** - Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
6. **Działanie 11** - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
7. **Działanie 12** - Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
8. **Działanie 13** - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
9. **Limit środków dla Województwa Podkarpackiego**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 217 z późn. zm.), limit środków przyznanych dla województwa podkarpackiego wynosi **3 849 349 euro (17 168 096,54 zł\*).**

**\*** wg kursu euro 4,46 zł.

Podział kwot na Schemat II obejmuje:

* bieżące funkcjonowanie Oddziału KSOW (w tym, wynagrodzenia pracowników, delegacje itp.),
* projekty własne,
* projekty partnerskie,
* Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020.

Podział kwoty 17 168 096,54zł na ww. zakresy wynika z ww. rozporządzenia
i wynosi:

* 24 % na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 4 120 343,17 zł,
* 11% na realizację Planu Komunikacyjnego tj. 1 435 252,87 zł
* pozostała kwota przeznaczona jest na realizację operacji Partnerów Sieci
w wysokości co najmniej 50% tj. 5 806 250,25 zł oraz operacje własne Samorządu Województwa (przy założeniu, że operacje własne i partnerów wyniosą po 50% jest to kwota 5 806 250,25 zł).
1. **Realizacja Planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:**
2. **Plan Operacyjny na lata 2014-2015 realizowany był w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia 2015 r.**

W ramach tego planu wydatkowano **438 807,80 zł**, w tym:

1. na projekty własne: 59 700,00 zł,
2. na projekty partnerów: 345 344,02 zł,
3. na Plan Komunikacyjny: 33 763,78 zł.

W 2015 roku zrealizowano 27 operacji. Operacje na wniosek Partnerów KSOW, po uprzedniej akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego realizowane były przez Oddział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach planu operacyjnego na wniosek Partnerów Sieci zrealizowano m.in. operacje typu:

* konkursy,
* stoiska wystawowe,
* prezentację produktów regionalnych.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* Prezentacja produktu podczas Zjazdu Sołtysów Województwa Podkarpackiego,
* Dożynki Wojewódzkie,
* Konkurs „Agropolska”,
* przedsięwzięcia związane z promocją regionalnego dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, zwyczajów i tradycji, lokalnego folkloru.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje:

* Spotkanie informacyjne dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii” - na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
* Spotkanie informacyjne dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach PROW 2014-2020 dotyczące konkursów na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR,
* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Projekt i produkcja materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. **Plan Operacyjny na lata 2016-2017 realizowany był w II etapach:**
2. **I ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W ramach I etapu wydatkowano kwotę
 w wysokości **865 205,58 zł**, w tym:
3. na projekty własne: 323 019,95 zł,
4. na projekty partnerów: 458 691,84 zł,
5. na Plan Komunikacyjny: 83 493,79 zł.

W 2016 r. operacje realizowane były przez Oddział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wniosek Partnerów Sieci KSOW, po uprzedniej akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W porozumieniu z Partnerami Sieci zrealizowano m.in. operacje typu:

* konkursy,
* targi,
* badania i publikacje,
* szkolenia,
* wyjazd studyjny zagraniczny.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* Dożynki Prezydenckie w Spale
* Dożynki Wojewódzkie,
* XVI Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy,
* X Targi Żywności Tradycyjnej "Festiwal Podkarpackich Smaków",
* Konkurs Kulinarny III Podkarpackie Smaki Myśliwskie,
* EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości,
* Promocja Podkarpackiego Dziedzictwa Kulinarnego oraz tradycyjnej kuchni, poprzez prezentację produktów regionalnych i tradycyjnych w jednym z miast Wojewódzkich na Targach Polagra Food,
* Promocja produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w siedemnastu wybranych miejscowościach województwa podkarpackiego.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Spotkania informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Promocja PROW 2014-2020 poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych.
1. **II ETAP**: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W ramach II etapu wydatkowano kwotę w wysokości **1 321 035,38 zł**, w tym:
2. na projekty własne: 611 807,81 zł,
3. na projekty partnerów: 547 658,23 zł,
4. na Plan Komunikacyjny: 161 569,34 zł.

W 2017 roku, tj. w ramach II ETAPU realizacji Planu operacyjnego wprowadzony został tryb konkursowy. **Pierwszy Konkurs** (1/2017) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (etap II) i trwał w okresie od **10 lutego do 23 lutego 2017 r.**

W ramach ogłoszonego konkursu do jednostki regionalnej wpłynęło 49 wniosków.

Ostatecznie, po dokonaniu oceny wniosków na liście wybranych operacji znalazło się
**22 projekty** z czego **20 zostało zrealizowanych** (jeden Partner Sieci zrezygnował z realizacji operacji przed zawarciem umowy i jedna umowa została rozwiązana na wniosek Partnera
w trakcie realizacji operacji). W ramach operacji własnych zrealizowano: udział Województwa Podkarpackiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale, XVII edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, Konkurs „IV Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, Konkurs „Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski podczas XXII Jarmarku Garncarskiego”, EKOGALĘ - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości, Udział w Targach Smaki Regionów połączonych z Międzynarodowymi Targami Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD, Promocję produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w wybranych miejscowościach na obszarze Polski, Podkarpackie Święto Miodu, Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* konkursy,
* targi, wystawy, imprezy plenerowe,
* publikacje,
* szkolenia, warsztaty, konferencje,
* wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Spotkania informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
* Upowszechnianie wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez programy telewizyjne,
* Promocja PROW 2014-2020 poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych,
* Promocja PROW 2014-2020 poprzez przygotowanie ulotek informacyjnych.
1. **Plan Operacyjny na lata 2018-2019 realizowany był w II etapach:**
2. **I ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia **2018 r.** W ramach I etapu wydatkowano kwotę w wysokości **702 440,45 zł**, w tym:
3. na projekty własne: 298 980,71 zł,
4. na projekty partnerów: 332 107,74 zł,
5. na Plan Komunikacyjny: 71 352,00 zł.

**Drugi Konkurs** (2/2018) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (etap I 2018 r.) trwał w okresie od **22 stycznia do 6 lutego 2018 r.**

W ramach ogłoszonego konkursu do jednostki regionalnej wpłynęło 32 wnioski. Ostatecznie, po dokonaniu oceny wniosków na liście wybranych operacji znalazło się **18** z czego **17 zostało zrealizowanych** (jeden Partner Sieci zrezygnował z realizacji operacji przed zawarciem umowy).

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decydowała suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. W pierwszej kolejności kwalifikowały się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* konkursy,
* targi, wystawy, imprezy plenerowe,
* publikacje,
* szkolenia, warsztaty,
* wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości,
* XIV Podkarpackie Święto Miodu

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu podczas wydarzeń związanych z wspieraniem obszarów wiejskich,
* Informowanie i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego I jego doposażenie w materiały informacyjno - promocyjne,
* Informowanie i promocja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 poprzez stronę internetową,
* Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. Omówienie warunków przyznania pomocy oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.
1. **II ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia **2019 r.** W ramach II etapu wydatkowano kwotę w wysokości: **945 004,08 zł**, w tym:
2. na projekty własne: 380 551,33 zł,
3. na projekty partnerów: 455 132,75 zł,
4. na Plan Komunikacyjny: 109 320,00 zł.

**Trzeci Konkurs** (3/2019) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (etap II 2019 r.) trwał w okresie od **4 lutego do 18 lutego 2019 r**.

W ramach ogłoszonego konkursu do jednostki regionalnej wpłynęło 31 wniosków. Ostatecznie, po dokonaniu oceny wniosków na liście wybranych operacji znalazło się **18 projektów** z czego **17 zostało zrealizowanych** (jeden Partner Sieci zrezygnował z realizacji operacji przed zawarciem umowy).

W ramach II Etapu planu w 2019 r. zrealizowano **4 operacje własne**: EKOGALĘ – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości, Podkarpackie Święto Miodu, udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* konkursy,
* targi, wystawy, imprezy plenerowe,
* publikacje,
* szkolenia, warsztaty, konferencje,
* wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu podczas wydarzeń związanych z wspieraniem obszarów wiejskich,
* Informowanie i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i jego doposażenie w materiały informacyjno- promocyjne
* spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa",
* Informowanie i promocja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 poprzez stronę internetową.
1. **Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zrealizowany został w II etapach:**
2. **I ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia **2020 r.** W ramach I etapu wydatkowano kwotę
w wysokości **1 283 776,69 zł** w tym:
3. na projekty własne: 417 309,66 zł,

b) na projekty partnerów: 724 460,43zł,

c) na Plan Komunikacyjny: 142 006,60 zł.

**Czwarty Konkurs** (4/2020) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (etap I 2020 r.) ogłoszony został 12 listopada 2019 r. Nabór wniosków trwał
w okresie od **9 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r.**

W ramach ogłoszonego konkursu do jednostki regionalnej wpłynęło **31 wniosków**. Zrealizowano **16 operacji**. Sześć umów z Partnerami Sieci zostało rozwiązanych,
ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Umowy dotyczyły imprez plenerowych
i wyjazdów studyjnych. Ponadto, ze względu na powstałe oszczędności po rozwiązaniu wyżej wspominanych umów, trzem Partnerom z listy rezerwowej zaproponowano zawarcie umowy. Partnerzy ci odmówili realizacji zadań, także ze względu na sytuację epidemiczną.

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decydowała suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. W pierwszej kolejności kwalifikowały się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* filmy promocyjne,
* konkursy,
* targi, wystawy, imprezy plenerowe,
* publikacje, badanie,
* szkolenia, warsztaty, konferencje,
* wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* EKOGALĘ - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości
w formie online,
* Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”,
* Konkurs dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowych promujący obszary wiejskie i ekologię,
* Konkurs „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2020”,
* Dożynki Prezydenckie,
* Wydawnictwo oraz film promujące operacje zrealizowane na obszarze Województwa Podkarpackiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania,
* Zaprojektowanie i zakup strony internetowej ekogala.eu.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu podczas wydarzeń związanych z wspieraniem obszarów wiejskich,
* Informowanie i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i jego doposażenie w materiały informacyjno- promocyjne,
* Informowanie i promocja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 poprzez stronę internetową.
1. **II ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia **2021 r.** W ramach II etapu wydatkowano kwotę
w wysokości: **2 040 979,56 zł**, w tym:
2. na projekty własne: 503 281,49 zł,
3. na projekty partnerów: 1 353 073,33 zł,
4. na Plan Komunikacyjny: 184 624,74 zł.

**Piąty Konkurs** (5/2020) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (etap II 2020 r.) ogłoszony został 3 grudnia 2020 r. Nabór wniosków trwał w okresie od **4 stycznia 2021r. do 22 stycznia 2021 r.**

Do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Podkarpackiego wpłynęło **37 Wniosków** na łączną kwotę 2 087 344,92zł. Zawarto **29 umów** z Partnerami Sieci na realizację operacji. Jedna umowa została rozwiązana na wniosek Partnera Sieci KSOW. Pięć wniosków zostało wycofanych przed rozpoczęciem oceny na wnioski Partnerów Sieci, dwa wnioski nie zostały skorygowane w terminach wskazanych w wezwaniach do uzupełnienia, jeden wniosek nie spełnił warunku wyboru operacji (budżet operacji obejmował koszty niekwalifikowalne).
Z wnioskodawcami, których wnioski, przeszły pozytywną ocenę pod względem spełnienia kryteriów i warunków wyboru zostały zawarte Umowy na realizację operacji.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne,
* konferencje, szkolenia, warsztaty,
* konkursy,
* targi, wystawy i imprezy plenerowe,
* projekt badawczy z analizą i ekspertyzą.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* EKOGALĘ - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości
w formie stacjonarne i online,
* Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”,
* Konkurs fotograficzny dla szkół województwa podkarpackiego promujący obszary wiejskie i ekologię,
* Podkarpackie Święto Miodu,
* Dożynki Prezydenckie,
* Film promujący regionalne zwyczaje związane z obrzędem dożynkowym
* Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania,
* Zaprojektowanie i zakup strony internetowej ekogala.eu.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 na obszarze woj. podkarpackiego - mapa realizacji zadań objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
* Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu podczas wydarzeń związanych z wspieraniem obszarów wiejskich,
* Informowanie i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i jego doposażenie w materiały informacyjno- promocyjne,
* Informowanie i promocja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 poprzez stronę internetową.
1. **Plan Operacyjny na lata 2022-2023 zrealizowany został w II etapach:**
2. **I ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W ramach tego etapu wydatkowano kwotę
w wysokości **2 125 808,87 zł** w tym:
3. na projekty własne: 581 227,31 zł,

b) na projekty partnerów: 1 214 518,86 zł,

c) na Plan Komunikacyjny: 330 062,70 zł.

**Szósty Konkurs** (6/2022) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 (etap I 2022 r.) ogłoszony został 12 stycznia 2022 r. Nabór wniosków trwał
w okresie od **14 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.**

W ramach ogłoszonego konkursu do jednostki regionalnej wpłynęło **32 wnioski**. Zrealizowano **31 operacji**, jeden wniosek został wycofany przez Partnera Sieci przed dokonaniem jego oceny przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decydowała suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. W ramach środków zaplanowanych na realizację operacji partnerów w 2022 wszystkie złożone i pozytywnie zweryfikowane wnioski otrzymały wsparcie.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* wyjazdy studyjne krajowe,
* konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria,
* pokazy,
* filmy promocyjne, publikacje,
* konkursy.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące wydarzenia:

* EKOGALĘ - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości
w formie online,
* Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” oraz konferencję w ramach operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka”,
* Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych promujący obszary wiejskie
i ekologię,
* Konkursy oraz konferencję dla podkarpackich pszczelarzy pn.: „Wczoraj dziś i jutro pszczelarstwa na podkarpaciu”
* Udział Województwa Podkarpackiego i podkarpackich przedsiębiorców
w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu,
* Film „Podkarpackie zwyczaje i tradycje wielkanocne - promocja obszarów wiejskich”,
* Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowane zostało 10 filmów
pt. „wPROWadzamy zmiany” oraz zakupiono gadżety promujące PROW 2014-2020. Ponadto przygotowano i przeprowadzono 3 szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 tj.:

* Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie ogłoszonego naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze,
* Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”,
* Spotkania informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".
1. **II ETAP:** od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. W ramach II etapu wydatkowano kwotę
w wysokości: **1 532 070,29 zł**, w tym:
2. na projekty własne: 634 613,93 zł,
3. na projekty partnerów: 769 789,97 zł,
4. na Plan Komunikacyjny: 127 666,39 zł.

**Siódmy Konkurs** (7/2023) dot. naboru wniosków do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 (etap II 2023 r.) ogłoszony został 4 listopada 2022 r. Nabór wniosków trwał w okresie od **5 grudnia do 22 grudnia 2022 r.**

Do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Podkarpackiego wpłynęło **31 Wniosków** na łączną kwotę 1 290 069,42 zł, w tym:

* + - 1. **24 wnioski zostały zweryfikowane** pozytywnie. **15 z nich mieściło się w limicie**
			i otrzymało dofinansowanie. 2 wnioski zrealizowane zostały w kwocie niższej od kwoty wnioskowanej, byli to Partnerzy KSOW Podkarpacka Izba Rolnicza i Gmina Lubaczów.
			2. Jeden wniosek nie podlegał ocenie, ponieważ został złożonych w ramach działania, na które Jednostka Regionalna nie wyznaczyła limitu środków.
			3. Jeden wniosek nie został uzupełniony w ramach Wezwania II do usunięcia braków (Partner KSOW odebrał przesyłkę, lecz nie złożył wyjaśnień).
			4. Jeden wniosek nie został uzupełniony w zakresie określonym w Wezwaniu.
			5. 4 wnioski nie spełniły warunków wyboru i nie podlegały ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

Partnerzy Sieci realizowali m.in. operacje typu:

* wyjazdy studyjne krajowe,
* konferencje, szkolenia, warsztaty,
* konkursy.

W ramach operacji własnych Samorząd Województwa zrealizował następujące operacje:

* EKOGALĘ - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości ,
* Konferencję ‘Moja Smart Wieś Podkarpacka” wraz z Konkursem „Piękna Wieś Podkarpacka”,
* Udział w Targach ”Polagra Food”,
* Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania,

W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny zrealizowano operacje typu:

* Upowszechnianie i promocja w regionalnej rozgłośni telewizyjnej wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podczas wydarzeń związanych z wspieraniem obszarów wiejskich poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu,
* Informowanie o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i jego doposażenie w materiały informacyjno- promocyjne,
* Informowanie i promocja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 poprzez stronę internetową,
* Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025 realizowany będzie tylko przez operacje własne Jednostki Regionalnej KSOW oraz informacyjno – promocyjne
w ramach Działania 8 Planu Komunikacyjnego. Nie przewidziano naboru wniosków w trybie konkursowym dla Partnerów Sieci.

Na operacje własne w 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 1100 000,00 zł.
W ramach tej kwoty planuje się zrealizować m.in.: EKOGALĘ – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości, Podkarpackie Święto Miodu, Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, Konferencje „Moja Smart Wieś Podkarpacka” oraz Konkurs ”Piękna Wieś Podkarpacka”, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, konferencje dla rolników, konferencja dotycząca scalania gruntów oraz udział w targach Polagra Food w Poznaniu.

Na operacje promujące PROW 2014-2020 (Plan Komunikacyjny) zarezerwowano kwotę
w wysokości 300 000,00 zł. (audycje radiowe i telewizyjne, materiały promocyjne, szkolenie
z nowego okresu programowania).

1. **Alokacja i poziom wykorzystania środków w ramach Planów operacyjnych KSOW**

Na realizację Planów operacyjnych i komunikacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono kwotę 13 047 753,37 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 11 255 128,70 zł. Kwota pozostała do wydatkowania wynosi 1 790 624,67 zł.

W ramach zrealizowanych Planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizowano operacje na łączną kwotę 11 257 128,70 zł, w tym:

1. Partnerów sieci: 6 200 777,17 zł
2. Własne Jednostki Regionalnej KSOW: 3 810 492,19 zł
3. W ramach działania 8 Plan Komunikacyjny: 1 243 859,34 zł