

**Rzeszów luty 2024 r.**

**Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Sprawozdanie z realizacji
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2021-2025**

**(stan na 31.12.2023 r.)**

Spis treści

[Podkarpacki Program Odnowy Wsi 3](#_Toc158282035)

[I. O Programie 3](#_Toc158282036)

[1. Cele Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025: 3](#_Toc158282037)

[1.1 Cele i zadania w ramach realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi 3](#_Toc158282038)

[1.2 Cele i zadania w ramach realizacji koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” 4](#_Toc158282039)

[1.3 Okres realizacji Programu 5](#_Toc158282040)

[1.4 Podstawa prawna 5](#_Toc158282041)

[1.5 Finansowanie 5](#_Toc158282042)

[1.6 Realizacja Programu 5](#_Toc158282043)

[II. O uczestnikach 6](#_Toc158282044)

[1 Beneficjenci Programu w ramach realizacji zadań wpisanych w Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi lata. 6](#_Toc158282045)

[2 Beneficjenci realizujący koncepcję „Uniwersytet Samorządności” 7](#_Toc158282046)

[III. Zrealizowane elementy Programu 8](#_Toc158282047)

[1 Działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. 8](#_Toc158282048)

[2 Działania służące realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. 9](#_Toc158282049)

[3 Cykl szkoleniowo-aktywizujący dla powstałych grup odnowy wsi. 10](#_Toc158282050)

[4 Promocja Programu i wsparcie informacyjno-komunikacyjne 11](#_Toc158282051)

[5 Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” 12](#_Toc158282052)

[IV. Podsumowanie i efekty PPOW 2021 – 2025 (lata 2021-2023) 13](#_Toc158282053)

[1 Pozafinansowe efekty rzeczowe 13](#_Toc158282054)

[2 Realizacja inicjatyw edukacyjnych 13](#_Toc158282055)

[3 Rezultaty finansowe 14](#_Toc158282056)

[Plany na przyszłość 15](#_Toc158282057)

# Podkarpacki Program Odnowy Wsi

# I. O Programie

**Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025** wpływa na rozwój obszarów wiejskich Województwa Podkarpackiego poprzez realizację działu VII Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 (SRW 2030) w tym w Terytorialny wymiar SRW 2030 w zakresie wspierania obszarów wiejskich – „Wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku” poprzez działania wpływające na ich rozwój. Program powstał w oparciu o doświadczenia wynikające z realizacji dwóch poprzednich edycji (w latach 2017-2020, 2011-202), a także wnioski wynikające z wdrażania przez Samorząd Województwa niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podkarpacie to jedno z wyróżniających się województw w Polsce, które wdraża samorządowy program wpisujący się w wielopłaszczyznowy proces odnowy wsi. Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. W założeniach ma sprzyjać zmianom strukturalnym obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi, promując przy tym postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który ma polegać m.in. na rozwoju funkcji np. turystycznych, kulturowych oraz budowaniu tożsamości społeczeństwa obywatelskiego. PPOW ma umożliwiać realizację przy udziale samorządu gminy drobnych inicjatyw pochodzących bezpośrednio od członków grup społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich, dzięki współpracy mieszkańców reprezentujących różne sektory zawodowe dochodzi do integracji lokalnych środowisk w trosce o budowanie swoich „Małych ojczyzn”.

Program wzbogacony (od roku 2019) o koncepcję „Uniwersytet Samorządności” realizuje ideę społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich poprzez wspieranie inicjatyw edukacyjnych pozwalających podnieść poziom świadomości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego.

## 1. Cele Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025:

### 1.1 Cele i zadania w ramach realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi

Celem Programu odnowy wsi jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi. Program polega na wspieraniu obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.

Wsparcie może być przeznaczone na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remontów domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przedmiotem dofinansowania może być również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Zamierzenia/efekty Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, które osiągane są poprzez dofinansowanie realizowanych zadań:

* większa integracja mieszkańców,
* wzrost aktywności mieszkańców,
* większa świadomość mieszkańców z roli obywatelskiego zaangażowania
w dobro wspólne,
* wprowadzenie idei Partnerstwa, poprzez udział sektora publiczno-prywatnego
w realizowaniu zadań na rzecz dobra lokalnej społeczności,
* promocja Programu poprzez upowszechnianie wiedzy o roli Samorządu Województwa Podkarpackiego wykorzystując instrumenty promocyjno-informacyjne takie jak prasa czy Internet.

Program jest miernikiem aktywności i zaangażowania zarówno liderów wiejskich oraz społeczności sołectw, które potrafią realizować swoje potrzeby i pozytywnie wpływać na rozwój obszarów wiejskich poprzez definiowanie i rozwiązywanie kluczowych problemów. PPOW ma odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach. Praca własna mieszkańców jest istotnym elementem Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań. Dodatkowo współpraca wszystkich organizacji działających na wsi ożywia życie wspólnotowe, poczucie więzi i odpowiedzialności za miejscowość. Podkarpacki Program Odnowy Wsi stara się wzmacniać i promować istotę partnerstwa w pracy społecznej, zachęcając beneficjentów do realizacji zadań przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców i lokalnych organizacji takich jak stowarzyszenia, KGW, OSP, czy potencjał lokalnych przedsiębiorców.

### 1.2 Cele i zadania w ramach realizacji koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Jest to pierwsza tego typu Inicjatywa w Polsce, współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego. Koncepcja realizowana jest na terenie 18 powiatów województwa. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest przeprowadzanie inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowań lokalnych społeczności w zakresie samorządności, których realizacja pozwoli podnieść poziom świadomości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. Uprawnionymi beneficjentami do otrzymywania pomocy są gminy, które mogą realizować zadania poprzez wykonanie etapów inwestycyjnych i edukacyjnych w poszczególnych latach trwania Programu.

Realizacja koncepcji „Uniwersytet Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów, z czego pierwszy już został zakończony w 2021 r.:

**I etap - inwestycyjny** związany był z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby przeprowadzania zakładanych form edukacyjnych, wykonany i rozliczony w 2021 r. Gminy realizowały zadania związane z ulepszeniem obiektu budowlanego (remont lub wyposażenie). Wsparcie przeznaczone było na realizację zadań inwestycyjnych polegających na drobnym remoncie lub zakupie wyposażenia do już istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących funkcje kulturalne, społeczne, czy edukacyjne takich jak: świetlice wiejskie, domy kultury, budynki OSP, itp.

Natomiast **II etap** – (latach: 2022-2025) polega na realizacji założeń edukacyjnych - minimum 6 inicjatyw z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury technicznej.

Główne założenia i funkcje jakie spełni „Uniwersytet Samorządności” w perspektywie kilkuletniej obejmuje realizację następujących celów:

* rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
* propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego,
* realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego) społeczeństwa podkarpackich obszarów wiejskich,
* przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do realizacji funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni),
* poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego,
* propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego),
* przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
* zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji
* i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego,
* podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP,
* prezentacja dobrych praktyk,
* konsolidacja i integracja potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

### 1.3 Okres realizacji Programu

* Okres realizacji Programu zaplanowany jest od 2021 r. do 2025 r.

### 1.4 Podstawa prawna

* Uchwała Nr 263/5216/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia **„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”**.

### 1.5 Finansowanie

* Program finansowany jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na ten cel przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

### 1.6 Realizacja Programu

Program realizowany jest w oparciu o następujące elementy:

* **Działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.**
* **Działania służące realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.**
* **Działania szkoleniowo – aktywizujące.**
* **Działania promocyjne Programu i wsparcie informacyjno-komunikacyjne.**
* **Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”.**

# II. O uczestnikach

Beneficjentem Programu jest gmina mająca siedzibę na terytorium województwa podkarpackiego.

## 1 Beneficjenci Programu w ramach realizacji zadań wpisanych w Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi lata.

W roku 2021 r. uruchomiona została kolejna edycja PPOW 2021-2025.
Do Programu Beneficjenci mogli przystąpić w latach 2021-2022, łącznie przystąpiło 94 miejscowości z terenu województwa.

**Tabela 1:** Wykaz Gmin oraz sołectw, które przystąpiły do Programu na realizację zadań SSRW.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa jednostki samorządu terytorialnego** | **Sołectwo** | **lp.** | **Nazwa jednostki samorządu terytorialnego** | **Sołectwo** |
| 1 | Gmina Baranów Sandomierski | Skopanie  | 48 | Gmina Markowa | Tarnawka  |
| 2 | Gmina Besko  | Besko  | 49 | Gmina Medyka | Medyka |
| 3 | Gmina Bircza  | Rudawka  | 50 | Gmina Miejsce Piastowe  | Rogi |
| 4 | Gmina Błażowa  | Błażowa Dolna | 51 | Gmina Mielec | Chrząstów  |
| 5 | Gmina Borowa | Surowa | 52 | Gmina Narol  | Dębiny  |
| 6 | Gmina Brzostek | Klecie  | 53 | Gmina Niwiska  | Hucisko |
| 7 | Gmina Brzozów  | Zmiennica  | 54 | Gmina Nowa Dęba | Rozalin  |
| 8 | Gmina Bukowsko  | Nowotaniec | 55 | Gmina Nowa Sarzyna  | Wola Zarczycka  |
| 9 | Gmina Chmielnik  | Chmielnik  | 56 | Gmina Nozdrzec  | Wesoła  |
| 10 | Gmina Chorkówka | Sulistrowa | 57 | Gmina Olszanica  | Olszanica  |
| 11 | Gmina Cieszanów | Niemstów  | 58 | Gmina Orły | Orły |
| 12 | Gmina Cmolas | Ostrowy Tuszowskie  | 59 | Gmina Osiek Jasielski  | Pielgrzymka  |
| 13 | Gmina Czarna  | Czarna Dolna  | 60 | Gmina Pawłosiów  | Tywonia  |
| 14 | Gmina Dębica  | Braciejowa  | 61 | Gmina Pilzno | Bielowy |
| 15 | Gmina Dębowiec | Zarzecze | 62 | Gmina Pruchnik  | Hawłowice |
| 16 | Gmina Dydnia  | Krzywe | 63 | Gmina Przecław | Podole |
| 17 | Gmina Dzikowiec  | Wilcza Wola  | 64 | Gmina Przemyśl | Krówniki  |
| 18 | Gmina Fredropol | Kupiatycze | 65 | Gmina Przeworsk  | Gorliczyna  |
| 19 | Gmina Frysztak  | Kobyle  | 66 | Gmina Pysznica | Sudoły |
| 20 | Gmina Gać | Wolica | 67 | Gmina Radomyśl nad Sanem | Wola Rzeczycka |
| 21 | Gmina Głogów Małopolski  | Pogwizdów Stary  | 68 | Gmina Rakszawa  | Rakszawa Dolna  |
| 22 | Gmina Gorzyce | Gorzyce | 69 | Gmina Raniżów  | Raniżów  |
| 23 | Gmina Grębów  | Zabrnie  | 70 | Gmina Rokietnica  | Rokietnica |
| 24 | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko Górne | 71 | Gmina Ropczyce | Mała |
| 25 | Gmina Haczów | Wzdów | 72 | Gmina Roźwienica  | Bystrowice |
| 26 | Gmina Horyniec- Zdrój  | Nowiny Horynieckie  | 73 | Gmina Rymanów  | Królik Polski  |
| 27 | Gmina Hyżne  | Dylągówka  | 74 | Gmina Sanok | Liszna |
| 28 | Gmina Iwierzyce | Wiercany  | 75 | Gmina Sędziszów Małopolski | Cierpisz |
| 29 | Gmina Jarosław  | Surochów | 76 | Gmina Skołyszyn | Bączal Górny |
| 30 | Gmina Jaśliska | Posada Jaśliska  | 77 | Gmina Solina | Bóbrka |
| 31 | Gmina Jawornik Polski | Jawornik Przedmieście  | 78 | Gmina Stary Dzików  | Nowy Dzików  |
| 32 | Gmina Jedlicze | Piotrówka | 79 | Gmina Strzyżów | Wysoka Strzyżowska |
| 33 | Gmina Jeżowe  | Cholewiana Góra  | 80 | Gmina Stubno | Stubno |
| 34 | Gmina Kolbuszowa  | Werynia  | 81 | Gmina Świlcza | Świlcza |
| 35 | Gmina Kołaczyce  | Lublica | 82 | Gmina Tarnowiec  | Roztoki |
| 36 | Gmina Korczyna | Kombornia | 83 | Gmina Tryńcza | Gorzyce |
| 37 | Gmina Krasiczyn  | Śliwnica  | 84 | Gmina Trzebownisko  | Łąka |
| 38 | Gmina Krasne  | Krasne | 85 | Gmina Tuszów Narodowy | Grochowe II |
| 39 | Gmina Krzeszów  | Łazów  | 86 | Gmina Tyczyn | Borek Stary |
| 40 | Gmina Kuryłówka  | Brzyska Wola | 87 | Gmina Tyrawa Wołoska | Hołuczków |
| 41 | Gmina Laszki  | Tuchla  | 88 | Gmina Ustrzyki Dolne | Ustjanowa Górna |
| 42 | Gmina Lesko | Bezmiechowa Górna  | 89 | Gmina Wiśniowa  | Markuszowa |
| 43 | Gmina Leżajsk | Dębno | 90 | Gmina Zagórz  | Tarnawa Dolna |
| 44 | Gmina Lubaczów | Opaka  | 91 | Gmina Zarzecze | Zalesie |
| 45 | Gmina Lubenia | Sołonka | 92 | Gmina Żurawica | Maćkowice |
| 46 | Gmina Lutowiska | Chmiel | 93 | Miasto i Gmina Dubiecko | Drohobyczka  |
| 47 | Gmina Łańcut | Handzlówka  | 94 | Miasto i Gmina Kańczuga | Lipnik |

## 2 Beneficjenci realizujący koncepcję „Uniwersytet Samorządności”

W 2021 roku gminy z terenu województwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, zyskały możliwość dofinasowania zadań w zakresie inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”. W wyniku przeprowadzonego naboru, w trybie konkursu była wybierana jedna gmina z danego powiatu, która będzie realizowała zadanie w dwóch etapach. Dążeniem było stworzenie „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów na terenie województwa. W programie zdecydowało się wziąć udział 18 gmin z terenu 18 powiatów.

**Tabela 2:** Wykaz Gmin, które realizują inicjatywę „Uniwersytet Samorządności”.

|  |
| --- |
| Wykaz gmin z terenu województwa realizujących koncepcję pn. „Uniwersytet Samorządności” w ramach PPOW 2021-2025 |
| lp. | Powiat | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Miejscowość |
| 1 | łańcucki | Gmina Łańcut | Kraczkowa |
| 2 | rzeszowski | Gmina Trzebownisko | Jasionka |
| 3 | lubaczowski | Gmina Horyniec- Zdrój | Radruż |
| 4 | przemyski | Gmina Bircza | Bircza |
| 5 | krośnieński | Gmina Rymanów | Rymanów |
| 6 | ropczycko-sędziszowski | Gmina Sędziszów-Małopolski | Sędziszów Małopolski |
| 7 | tarnobrzeski | Gmina Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski |
| 8 | dębicki | Gmina Żyraków | Wiewiórka |
| 9 | sanocki | Gmina Bukowsko | Bukowsko |
| 10 | jarosławski | Gmina Rokietnica | Rokietnica |
| 11 | bieszczadzki | Gmina Czarna | Polana |
| 12 | leżajski | Gmina Kuryłówka | Brzyska Wola |
| 13 | strzyżowski | Gmina Wiśniowa | Wiśniowa |
| 14 | brzozowski | Gmina Dydnia | Dydnia |
| 15 | mielecki | Gmina Mielec | Chorzelów |
| 16 | przeworski | Miasto i Gmina Kańczuga | Niżatyce |
| 17 | kolbuszowski | Gmina Kolbuszowa | Kolbuszowa Górna |
| 18 | stalowowolski | Gmina Pysznica | Sudoły |

**Tabela 3:** Wykaz powiatów w których nie została zrealizowana koncepcja „Uniwersytet Samorządności”

|  |  |
| --- | --- |
| **lp.** | **powiat** |
| 1 | jasielski |
| 2 | leski |
| 3 | niżański |

# III. Zrealizowane elementy Programu

Program realizowany jest w oparciu o następujące elementy:

1. **Działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi**
2. **Działania służące realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”**
3. **Działania szkoleniowo – aktywizujące**
4. **Działania promocyjne Programu i wsparcie informacyjno-komunikacyjne**
5. **Konkurs „Piękna wieś podkarpacka”**

## 1 Działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach działań służących realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Samorząd Województwa Podkarpackiego wspiera poprzez udzielanie pomocy finansowej zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, ogłaszając cyklicznie raz w roku nabory wniosków na zasadach ujętych w szczegółowych warunkach i trybie przyznawania pomocy przyjętych stosowną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. W ramach dofinansowania Samorząd Województwa przeznaczał kwotę do **12 000 zł**, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi samorząd gminny.

W ramach tego działania funkcjonują lokalnie Sołeckie Grupy Odnowy Wsi, które podejmują oddolnie inicjatywy w imieniu mieszkańców swojej miejscowości.

**Tabela 4**: Sposób realizacji działań wspierających SSRW w 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| Nabór wniosków obejmował okres:od 26 marca do 30 kwietnia 2021 r | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 91 | 3 074 176,85 | 1 080 310,00 |
| Wnioski odrzucone i wycofane | 1 | 55 470,00 | 12 000,00 |
| Podpisane Umowy | 90 | 3 018 706,85 | 1 068 310,00 |
| Umowy rozwiązane | 5 | 187 359,51 | 59 854,00 |
| Rozliczenia zadań | 85 | 2 971 920,67 | 1 003 545,00 |

**Tabela 5**: Sposób realizacji działań wspierających SSRW w 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| Nabór wniosków obejmował okres:od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 88 | 2 812 599,87 | 1 032 039,00 |
| Wnioski odrzuconei wycofane | 1 | 67 390,00 | 12 000,00 |
| Podpisane Umowy | 87 | 2 751 424,47 | 1 020 039,00 zł. |
| Rozwiązane umowy | 1 | 75 299,83 | 12 000,00 |
| Rozliczenia zadań | 86 | 2 730 799,02 | 1 002 414,00 |

**Tabela 6**: Sposób realizacji działań wspierających SSRW w 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| Nabór wniosków obejmował okres:Od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 86 | 2 950 009,10 | 1 005 399,00 |
| Podpisane Umowy | 86 | 2 950 009,10 | 1 005 399,00 |
| Umowy rozwiązane | 2 | 851 10,38 | 24 000,00 |
| Ilość operacji zrealizowanych | 84 | 2 867 698,19 | 976 483,00 |

## 2 Działania służące realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

**I etap inwestycyjny** związany był z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby przeprowadzania zakładanych form edukacyjnych. Kwota pomocy finansowej dla gminy z przeznaczeniem na realizację zadania wynosiła do 50%, całkowitej wartości tego zadania i nie mogła przekroczyć **15 000,00 zł.**

**Tabela 7:** Sposób realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w 2021 r.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| **Nabór wniosków obejmował okres:****od 26 marca do 23 kwietnia 2021 r.** | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 23 | 642 178,15 | 301 099,00 |
| Wnioski odrzuconei wycofane | 5 | 132 350,60 | 65 510,00 |
| Podpisane Umowy | 18 | 509 827,55 | 235 589,00 |
| Zadania rozliczone | 18 | 548 002,57 | 234 602,00 zł |

**II etap** (lata: 2022-2025) polega na realizacji założeń edukacyjnych - minimum 6 inicjatyw w roku z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury technicznej. Zajęcia mogą przybrać formę: wykładów, szkoleń, warsztatów i seminariów, wpisanych tematycznie w bloki takie jak: blok historyczny, blok samorządowo-obywatelski, blok ekologiczny, blok etnograficzny, blok promocyjno-gospodarczy, blok zajęć praktycznych Kwota dofinasowania wynosi do 75%, całkowitej wartości tych zadań i nie może przekroczyć **15 000,00 zł.**

**Tabela 8:** Sposób realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności” **w 2022 r.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| Nabór wniosków obejmował okres:od 16 lutego do 18 marca 2022 r. | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 18 | 350 095,66 | 256 991,00 |
| Podpisane Umowy | 18 | 350 095,66 | 256 991,00 |
| Zadania rozliczone | 18 | 342 762,94 | 251 619,00 |

**Tabela 9:** Sposób realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności” **w 2023 r.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite****(zł)** | **Wartość****dofinansowania****(zł)** |
| Nabór wniosków obejmował okres:od 13 lutego do 17 marca 2023 r. | Wnioski o przyznanie pomocy - złożone | 18 | 345 334,73 | 257 680,00 |
| Podpisane Umowy | 18 | 345 334,73 | 257 680,00 |
| Zadania rozliczone | 18 | 338 964,63 | 252 598,00 |

## 3 Cykl szkoleniowo-aktywizujący dla powstałych grup odnowy wsi.

Głównym zadaniem tego elementu było przygotowanie liderów wiejskich do prowadzenia działań objętych Programem w swoich społecznościach lokalnych poprzez przekazanie im modułowo opracowanych porcji wiedzy i umiejętności, pobudzenie do długofalowej i samopodtrzymującej się aktywności na rzecz procesu odnowy wsi oraz pozyskiwania trwałego poparcia danego środowiska dla prowadzonych działań.

Realizacja cyklu szkoleniowo-aktywizującego w 2021 r.

* W ramach cyklu szkoleniowo-aktywizującego zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów (koordynatorów gminnych) oraz reprezentantów sołectw. W szkoleniu, które obyło się online w dniach 24,26 oraz 30 marca wzięło udział 340 osób - przedstawicieli 98 gmin i sołectw. Nowi uczestnicy powołali Sołeckie Grupy Odnowy Wsi funkcjonujące w ramach Programu w danym sołectwie, reprezentowane przez przedstawicieli lokalnych społeczności. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się m.in. z nowymi zasadami Programu oraz sposobem aplikowania o środki z budżetu województwa. Ponadto grupy odnowy wsi przeszły szkolenie dotyczące tworzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.
* W dniu 7 kwietnia 2021 r. odbyło się szkolenie online dotyczące uruchomienia kolejnej edycji Inicjatywy pn. „Uniwersytet Samorządności”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 24 gmin zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. Podczas spotkania omówione zostały zasady ubiegania się o pomoc finansową z budżetu województwa, poszczególne etapy realizacji koncepcji oraz dokumenty dotyczące naboru.

Realizacja cyklu szkoleniowo-aktywizującego w 2022 r.

* Zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów (koordynatorów gminnych) oraz reprezentantów sołectw. W szkoleniu, które obyło się online w dniu 18 lutego br. wzięło udział ok. 240 osób. Było ono poświęcone kwestiom związanym z ogłoszonym naborem wniosków o dofinasowanie zadań służących wdrażaniu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w zakresie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Omawiano również zagadnienia dotyczące najważniejszych dokumentów aplikacyjnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie finansowe.
* W dniu 1 marca 2022 r. odbyło się szkolenie online dotyczące uruchomienia drugiego etapu Inicjatywy pn. „Uniwersytet Samorządności” w 2022 r. W webinarium wzięło udział ok. 100 przedstawicieli gmin, wybranych w trybie konkursowym w poprzednim roku, którzy są zobowiązani do realizacji II etapu szkoleniowego w latach 2022-2025. Podczas panelu omówione zostały zasady ubiegania się o pomoc finansową, poszczególne etapy realizacji koncepcji oraz dokumenty dotyczące naboru.
* Organizacja konferencji pt. „Moja Smart Wieś Podkarpacka” w dniu 25 listopada br.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, podczas której został rozstrzygnięty „Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2022”. W ramach spotkania odbyły się również wykłady i szkolenia dotyczące założeń koncepcji Smart Villages w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 wraz z prezentacją „dobrych praktyk”. Jedna z części konferencji poświęcona była odnowie wsi w województwie podkarpackim w perspektywie dziesięciu lat doświadczeń. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu.

Realizacja cyklu szkoleniowo-aktywizującego w 2023 r.

* Odbywały się konsultacje telefoniczne związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinasowanie zadań służących wdrażaniu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w zakresie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz dla I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Podczas konsultacji omawiano zagadnienia dotyczące najważniejszych dokumentów aplikacyjnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach obu elementów.
* Organizacja konferencji pt. „Moja Smart Wieś Podkarpacka” w dniu 11 grudnia br.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, podczas której został rozstrzygnięty „Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2023”. W ramach spotkania odbyły się również wykłady i szkolenia dotyczące założeń koncepcji Smart Villages wraz z prezentacją „dobrych praktyk”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu.

## 4 Promocja Programu i wsparcie informacyjno-komunikacyjne:

* Strona internetowa [odnowawsi.podkarpackie.pl](http://www.odnowawsi.podkarpackie.pl/); na której prezentowane są aktualne informacje związane z realizacją PPOW,
* Strona internetowa [www.pieknawies.podkarpackie.pl](http://www.pieknawies.podkarpackie.pl/), w celu głosowania internetowego w konkursie ”Piękna Wieś Podkarpacka”.
* Prowadzona jest również działalność promocyjna i informacyjna dotycząca PPOW 2021-2025 przez beneficjentów realizujących zadania za pośrednictwem:
* **artykułów w lokalnej prasie** dotyczących realizacji zadań z Programu o zasięgu gminnym i powiatowym.

w 2021r. 93 artykułów,

w 2022 r. 87 artykułów,

w 2023 r. 83 artykułów,

* **serwisów internetowych gminnych**, gdzie są zamieszczane informacje o zadaniach.

w 2021r. 142 stron internetowych,

w 2022 r. 98 stron internetowych,

w 2023 r. 124 stron internetowych,

* **umieszczeniu tablic (plakatów)** informacyjnych bezpośrednio przy zrealizowanym zadaniu z informacją o współfinansowaniu z PPOW.

## 5 Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs to doskonałym instrument i okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które szczególnie wyróżniają się w dziedzinie estetyki wsi. Regulamin konkursu, gdzie są ustalane kryteria oceny i wyboru laureatów jest regulowany cyklicznie stosowna uchwałą Zarządu Województwa. Konkurs to wizytówka i najbardziej spektakularne przedsięwzięcie „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

* **Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”**

Nowością tej edycji konkursu było uruchomienie głosowania internetowego i strony [**www.pieknawies.podkarpackie.pl**](http://www.pieknawies.podkarpackie.pl/)**.** Do uczestnictwa w plebiscycie zgłosiło się 18 gmin. Laureaci konkursu zostali wyłonieni po zsumowaniu oceny komisji konkursowej z obu etapów oraz głosów internautów.:

**Tabela 10:** Laureaci Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Miejscowość** | **Gmina** | Rezultaty: |
| 1. | **Dębno** | Gmina Leżajsk, | **I MIEJSCE** |
| 2. | **Krościenko Wyżne** | Gmina Krościenko Wyżne, | **II MIEJSCE** |
| 3. | **Markuszowa** | Gmina Wiśniowa, | **III MIEJSCE** |
| 4. | **Werchrata**  | Gmina Horyniec Zdrój, | **IV miejsce** |
| 5. | **Wólka Małkowa**  | Gmina Tryńcza, | **V miejsce** |
| 6. | **Rogi** | Gmina Miejsce Piastowe | **VI miejsce** |
| 7. | **Tuszów Narodowy** | Gmina Tuszów Narodowy, | **VII miejsce** |
| 8. | **Trzcinica** | Gmina Jasło, | **VIII miejsce** |
| 9. | **Gnojnica Dolna** | Gmina Ropczyce, | **IX miejsce** |
| 10. | **Jeżowe** | Gmina Jeżowe, | **X miejsce** |

* **Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka w 2022”**

W 2022 roku podkarpackie gminy zgłosiły do konkursu 19 miejscowości. Nowością w tej edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie miejscowości, wpisujących się w koncepcję „smart village”. Laureaci konkursu zostali wyłonieni po wizytacjach komisji w miejscowościach oraz zsumowaniu oceny komisji konkursowej z obu etapów oraz głosów internautów.

**Tabela 11:** Laureaci Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Miejscowość** | **Gmina** | Rezultaty: |
| 1. | **Haczów** | Gmina Haczów | **I MIEJSCE** |
| 2. | **Zgłobień** | Gmina Boguchwała | **II MIEJSCE** |
| 3. | **Kombornia** | Gmina Korczyna | **III MIEJSCE** |
| 4. | **Rakszawa** | Gmina Rakszawa | **IV miejsce** |
| 5. | **Horyniec Zdrój** | Gmina Horyniec- Zdrój | **V miejsce** |
| 6. | **Jaślany** | Gmina Tuszów Narodowy | **VI miejsce** |
| 7. | **Bieliny** | Gmina Ulanów | **VII miejsce** |
| 8. | **Jagiełła**  | Gmina Tryńcza | **VIII miejsce** |
| 9. | **Góra Motyczna** | Gmina Żyraków | **IX miejsce** |
| 10. | **Ostrów** | Gmina Radymno | **X miejsce** |

* **Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka w 2023”**

W 2023 roku do konkursu zgłoszono 10 miejscowości. To kolejna edycja konkursu, która realizowała założenia z poprzednich edycji. Laureaci konkursu zostali wyłonieni po zsumowaniu oceny komisji konkursowej z obu etapów oraz głosów internautów.

**Tabela 12:** Laureaci Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2023 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Miejscowość** | **Gmina** | Rezultaty: |
| 1. | Bieliny | Miasto i Gmina Ulanów | **I MIEJSCE** |
| 2. | Sośnica | Gmina Radymno | **II MIEJSCE** |
| 3. | Łąka | Gmina Trzebownisko | **III MIEJSCE** |
| 4. | Gniewczyna Tryniecka | Gmina Tryńcza | **IV miejsce** |
| 5. | Żyraków | Gmina Żyraków | **V miejsce** |
| 6. | **Stany** | Gmina Bojanów | **VI miejsce** |
| 7. | **Godowa** | Gmina Strzyżów | **VII miejsce** |
| 8. | Ustrobna | Gmina Wojaszówka | **VIII miejsce** |
| 9. | Sołonka | Gmina Lubenia | **IX miejsce** |
| 10. | Tarnawa Górna | Gmina Zagórz | **X miejsce** |

# I**V. Podsumowanie i efekty PPOW 2021 – 2025** (lata 2021-2023)

1 Pozafinansowe efekty rzeczowe

* **Praca własna mieszkańców** – Praca własna mieszkańców jest istotnym elementem Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań. Realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mieszkańcy przepracowali nieodpłatnie na rzecz swoich miejscowości łącznie od 2021 r. ponad 10 tys. godzin.

**Tabela 12:** Praca własna w latach 2021-2023

|  |
| --- |
| **Praca własna -** Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi: |
| **l.p.** | **Lata:**  | **Ilość pracy własnej:** |
| 1. | 2021 | 3 193 godzin |
| 2. | 2022  | 3 390 godzin |
| 3. |  | 2 837 godzin |
| **Praca własna -** I etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności” (tzw. Inwestycyjny): |
| 1. | 2021 | 732 godzin |

* **Partnerstwo** – Współpraca organizacji działających na wsi realizowana prze ideę partnerstwa ożywia życie wspólnotowe, poczucie więzi i odpowiedzialności za miejscowość. Realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zaangażowano na rzecz rozwoju swoich miejscowości:

**Tabela 12:** Partnerstwo w latach 2021-2023

|  |
| --- |
| **Partnerstwo** -Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi: |
| **l.p.** | **Lata:**  | **Ilość Partnerów:** |
| 1. | 2021 | 162 Partnerów |
| 2. | 2022  | 179 Partnerów |
| 3. | 2023 | 188 Partnerów |
| **Partnerstwo** - I etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności” (tzw. Inwestycyjny) |
| 1. | 2021 | 14 partnerów |

## 2 Realizacja inicjatyw edukacyjnych

**Realizacja inicjatyw edukacyjnych** –Gminy były zobowiązane do przeprowadzenia w 2022 r. i 2023 co najmniej **6 inicjatyw edukacyjnych** wpisujących się w bloki tematyczne określone w Programie. Inicjatywy edukacyjne prowadzone były w formie: wykładów, seminariów, konferencji i warsztatów.

**Tabela 13:** Tabela monitorująca liczbę i formę przeprowadzonych inicjatyw edukacyjnych oraz bloki tematyczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **Formy zajęć** | **Liczba inicjatyw** |
| **2022** | **2023** |
| 1 | Warsztaty | 76 | 71 |
| 2 | Wykłady | 24 | 33 |
| 3 | Seminaria | 7 | 2 |
| 4 | Konferencje | 6 | 6 |
|  | **113** | **112** |

**Tabela 14.** Tabela monitorująca bloki tematyczne w ramach inicjatyw edukacyjnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bloki tematyczne** | **Liczba****Inicjatyw** | **Liczba****uczestników** | **Liczba****Inicjatyw** | **Liczba****uczestników** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2023** |
| zajęć praktycznych | 48 | 2 847 osób przeszkolonych | 45 | 2 975 osób przeszkolonych |
| etnograficzny | 27 | 16 |
| ekologiczny | 17 | 34 |
| historyczny | 10 | 1 |
| samorządowo-obywatelski | 7 | 12 |
| promocyjno-gospodarczy | 4 | 4 |
| **Razem: 113** |  | **Razem: 112** |

## 3. Rezultaty finansowe

**Tabela 15:** Rezultaty finansowe w latach 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata/ działania | Liczba Beneficjentów (złożonych wniosków) | Kwota pomocy wg złożonych wniosków (wnioskowana)(zł) | Liczba Beneficjentów którzy otrzymali pomoc finansową | Kwota pomocy wg podpisanych umów(zł) | Liczba Beneficjentów którym wypłacona została kwota pomocy | Kwota pomocy wg rozliczeń (wypłacona)(zł) |
| **2021 SSRW** | 91 | 1 080 310,00 | 90 | 1 068 310,00  | 85 | 1 003 545,00  |
| **2021 US** | 23 | 301 099,00 | 18 | 235 589,00  | 18 | 234 602,00  |
| **2022 SSWR** | 88 | 1 032 039,00  | 87 | 1 020 039,00 | 86 | 1 002 414,00 |
| **2022 US** | 18 | 256 991,00  | 18 | 256 991,00  | 18 | 251 619,00  |
| **2023 SSWR** | 86 | 1 005 399,00  | 86 | 1 005 399,00  | 84 | 976 483,00  |
| **2023 US** | 18 | 257 680,00 | 18 | 257 680,00 | 18 | 252 598,00 |
| **Razem:** | **323** | **3 933 518,00** | **323** | **3 844 008,00**  | **309** | **3 721 261,00** |

**SSRW** – pomoc udzielana na realizacje zadań wpisujące się w Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

**US** – pomoc udzielana na zadania w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności

## Plany na przyszłość

W 2024 roku:

* Ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie na realizację zadań
w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi (styczeń/luty).
* Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie na realizacje II etapu Inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” (styczeń/luty).
* Ogłoszenie regulaminu konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2024” oraz „Sołtys roku”