**Rzeszów, luty 2024 r.**



**Urząd Marszałkowski**

**Województwa Podkarpackiego**

**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Informacja**

**dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach   
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

**(stan na 31.12.2023 r.)**

Spis treści

[Spis treści 2](#_Toc158275450)

[I. Rola Samorządu Województwa 3](#_Toc158275451)

[II. Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 3](#_Toc158275452)

[III. Limit środków dla województwa podkarpackiego 4](#_Toc158275453)

[IV. Opis działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 5](#_Toc158275454)

[1. Działanie: Inwestycje w środki trwałe 5](#_Toc158275455)

[1.1 Typ operacji „Scalanie gruntów”: 5](#_Toc158275456)

[1.2 Typ operacji: „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Wody Polskie 8](#_Toc158275457)

[1.3 Typ operacji: „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy 9](#_Toc158275458)

[2. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 9](#_Toc158275459)

[2.1 Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 9](#_Toc158275460)

[2.2 Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa 10](#_Toc158275461)

[2.3 Typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. 13](#_Toc158275462)

[2.4 Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 14](#_Toc158275463)

[2.5 Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej. 15](#_Toc158275464)

[2.6 Typ operacji: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 16](#_Toc158275465)

[3. Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 18](#_Toc158275466)

[3.1 Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 18](#_Toc158275467)

[3.2 Poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” 19](#_Toc158275468)

[3.3 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 20](#_Toc158275469)

[3.4 Poddziałanie 19.3 Wdrażanie projektów współpracy 24](#_Toc158275470)

[3.5 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 25](#_Toc158275471)

[Ogłoszone nabory/planowane nabory: 26](#_Toc158275472)

[Plany na przyszłość: 27](#_Toc158275473)

[Podsumowanie: 27](#_Toc158275474)

# Rola Samorządu Województwa

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa pełni rolę podmiotu wdrażającego lub Instytucji Pośredniczącej w oparciu o:

* ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
* ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
* umowę, podpisaną w dniu 28 maja 2016 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza) a Samorządem Województwa Podkarpackiego.

# Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa w zakresie działań delegowanych wdraża poszczególne poddziałania/typy operacji w ramach trzech działań, tj.:

1. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa:
2. scalanie gruntów
3. zarządzanie zasobami wodnymi,
4. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
   1. wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii:

* gospodarka wodno-ściekowa,
* budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

b) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury:

* inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
* kształtowanie przestrzeni publicznej,
* inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów,

c) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej:

* ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,

1. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:
2. wsparcie przygotowawcze,
3. wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
4. przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
5. wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

# Limit środków dla województwa podkarpackiego

W związku z wprowadzeniem tzw. okresu przejściowego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 został wydłużony o 2 lata.

Województwo Podkarpackie w ramach wydłużonej o dwa lata perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało dodatkowe środki w wysokości ponad 108 mln euro, co oznacza zwiększenie dotychczasowej alokacji dla naszego województwa   
o ponad 55 %. Jest to najwyższa alokacja w kraju. Po zwiększeniu budżetu PROW 2014 -2020/22 łączna kwota wsparcia dla województwa podkarpackiego wynosi ponad   
**309 929 574,53 euro** czyli przeszło **1,3 mld zł**.[[1]](#footnote-1)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   
12 października2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych   
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1755 z poźn. zm.) limity środków przyznanych dla województwa podkarpackiego   
w ramach poszczególnych działań, poddziałań, typów operacji przedstawiają się następująco:

* + - 1. **Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją   
         i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa:**
  + scalanie gruntów – **112 372 703,00 euro**
* zarządzanie zasobami wodnymi (gminy) – **6 068 395,00 euro**
  + - 1. **Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – 115 588 025 euro, w tym:**
  + **81 624 082,00** **euro** na operacje typu:
* gospodarka wodno-ściekowa lub
* budowa lub modernizacja dróg lokalnych lub
* ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego lub
* inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
  + **33 963 943,00 euro** na operacje typu:
* gospodarka wodno-ściekowa - środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO)

1. **Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**

Zgodnie z Regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz jego załącznikami (w szczególności załącznikiem nr 6: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR) oraz po otrzymaniu dodatkowych środków w ramach okresu przejściowego w wysokości 14 575 680 euro, limity środków w ramach inicjatywy **LEADER** przedstawiają się następująco:

* wsparcie przygotowawcze **1 159 266,52 euro,**
* wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność **60 030 519,98 euro,**
* przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

**2 777 506,99** **euro**,

* wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji **11 957 059,99 euro.**

# Opis działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

## Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

### Typ operacji „Scalanie gruntów”:

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

Beneficjent - starosta.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi maksymalnie 800 euro, natomiast dla prac poscaleniowych 2000 euro. W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi maksymalnie 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

Weryfikacja wniosków odbywała się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2256).

**Stan realizacji poddziałania - typ operacji „Scalanie gruntów”:**

* **I nabór od 31 marca do 27 maja 2016 r.** W ramach naboru złożonych zostało   
  14 wniosków o przyznanie pomocy. 2 wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków formalnych, pozostałe zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2016 roku podpisano 12 umowy o dofinansowanie.
* **II nabór wniosków od 2 lutego do 19 stycznia 2018 r.** W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy. Zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie (wszystkie znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej).
* **III nabór wniosków od 25 lipca do 31 sierpnia 2018 r.** W ramach naboru złożonych zostało 13 wniosków o przyznanie pomocy które, zostały rozpatrzone pozytywnie. Podpisano 13 umów ze wszystkimi wnioskodawcami.
* **IV nabór wniosków od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.** W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy. Jeden z wniosków został wycofany z przyczyn formalnych. Podpisanych zostało 6 umów.
* **V nabór wniosków od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r.**  W ramach naboru zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy, 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. W ramach naboru zostały podpisane 2 umowy o dofinansowanie.
* **VI nabór wniosków od 2 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.** W ramach naboru złożonych zostało 6 wniosków o przyznanie pomocy. W 2022 r. podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie ze wszystkimi wnioskodawcami.
* **VII nabór wniosków od 25 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.** W ramach naboru zostało złożonych 7 wniosków o przyznanie pomocy. Dwa ze złożonych wniosków zostało wycofanych przez Beneficjentów, jeden odrzucono z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Dofinansowaniem zostały objęte 4 operacje.

**Tabela. 1**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji „Scalanie gruntów”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbyło się VII naborów wniosków  w ramach działania**  - od 31 marca do 27 maja 2016 r.  - od 2 lutego do  19 stycznia 2018 r.  - od 25 lipca do  31 sierpnia 2018 r.  - od 2 stycznia  2019 r. do 31 stycznia 2019 r.  - od 2 września 2019 r.  do 15 października 2019 r.  - od 2 stycznia 2022 r.  do 28 lutego 2022 r.  - od 25 czerwca 2022 r.  do 25 lipca 2022 r. | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | 57 | **537 290 501,98** | **537 290 501,98** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | 9 | **64 023 590,56** | **64 023 590,56** |
| **Podpisane Umowy** | 48 | **492 608 162,93** | **497 509 235,70** |
| **Wnioski  o płatność** | 106 | **112 465 691,40** | **112 462 172,27** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | 105 | **110 772 508,39** | **110 768 989,27** |
| **Operacje zakończone** | 8 | **42 199 865,69** | **42 199 865,57** |

**Tabela 2:**

Tabela monitorująca nabory wniosków w ramach poddziałania wraz z podziałem na powiaty, które otrzymały dofinansowanie:

| **L.p.** | **Nabory wniosków dla operacji**  **typu „Scalanie gruntów”** | **Beneficjent** | **Powierzchnia scalanych gruntów** | **Szacunkowa wartość inwestycji** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **I nabór wniosków**  **od 31 marca do 27 maja 2016 r.** | Powiat przeworski | 3 477,54 ha | 32 mln zł |
| Powiat jarosławski | 3 200,91 ha | 39 mln zł |
| Powiat leżajski | 2 689,82 ha | 32 mln zł |
| Powiat przemyski | 1 825,14 ha | 21 mln zł |
| Powiat rzeszowski | 1 445,10 ha | 17 mln zł |
| Powiat mielecki | 700,22 ha | 7 mln zł |
| **2** | **II nabór wniosków  od 2 kutego do 19 stycznia 2018 r.** | Powiat jarosławski | 1 773,14 ha | 22 mln zł |
| Powiat przemyski | 360,99 ha | 4 mln zł |
| Powiat rzeszowski | 189,14 ha | 2 mln zł |
| **3** | **III nabór wniosków  od 25 lipca do 31 sierpnia 2018 r.** | Powiat przeworski | 3 398,28 ha | 43 mln zł |
| Powiat leżajski | 1 380,49 ha | 17 mln zł |
| Powiat jasielski | 920,73 ha | 11 mln zł |
| **4** | **IV nabór wniosków**  **Od 2 stycznia 2019 r. do  31 stycznia 2019 r.** | Powiat tarnobrzeski | 1 340,61 ha | 17 mln zł |
| Powiat przeworski | 1 960,23 ha | 24 mln zł |
| Powiat jarosławski | 3 982,64 ha | 51 mln zł |
| **5** | **V nabór wniosków**  **od 2 września 2019 r. do  15 października 2019 r.** | Powiat rzeszowski | 970,64 ha | 12 mln zł |
| Powiat Jarosławski | 313,29 ha | 4 mln zł |
| **6** | **VI nabór wniosków**  **od 2 stycznia 2022 r. do  28 lutego 2022 r.** | Powiat Przemyski | 2 426,78 ha | 31 mln zł |
| Powiat Przeworski | 2 016,47 ha | 26 mln zł |
| Powiat Brzozowski | 894,39 ha | 11 mln zł |
| Powiat Łańcucki | 1 209,02 ha | 16 mln zł |
| Powiat Mielecki | 310,08 ha | 4 mln zł |
| **7.** | **VII nabór wniosków**  **od 25 czerwca 2022 r. do  25 lipca 2022 r.** | Powiat Leżajski | 2 484,97 ha | 33 mln zł |
| Powiat Jarosławski | 616,75 ha | 8 mln zł |
| Powiat Tarnobrzeski | 639 ha | 8 mln zł |
| Razem ok. | | | 40 526,37 ha | 497 mln zł |

**Tabela 3.**

Alokacja środków według zawartych umów na scalenia przypadające na poszczególne powiaty wraz z orientacyjną powierzchnią scalanych gruntów (\*dane umieszczono rosnąco wg wartości umów)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa powiatu** | **\*Wartość umów  (w przybliżeniu)** | **Orientacyjna  powierzchnia scalanych gruntów** |
| **1.** | Przeworski | 126 mln zł | 10 850 ha |
| **2.** | Jarosławski | 125 mln zł | 9 900 ha |
| **3.** | Leżajski | 82 mln zł | 6 600 ha |
| **4.** | Przemyski | 57 mln zł | 4 600 ha |
| **5.** | Rzeszowski | 32 mln zł | 2 600 ha |
| **6.** | Tarnobrzeski | 26 mln zł | 1 980 ha |
| **7.** | Łańcucki | 15,5 mln zł | 1 210 ha |
| **8.** | Jasielski | 11,8 mln zł | 895 ha |
| **8.** | Mielecki | 10,8 mln zł | 1 010 ha |
| **9.** | Brzozowski | 6,6 mln zł | 921 ha |

**Wykres 1:** Podsumowanie realizacji poddziałania „Scalanie gruntów” (po siedmiu naborach wniosków o przyznanie pomocy)

\*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 29 listopada 2023 r.

**Tabela 4.**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania - typ operacji „Scalanie gruntów”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Uzyskany efekt rzeczowy:** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym | ha | 40 526,38 |
| 2 | Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym - grunty rolne, | ha | 30 639,48 |
| 3 | Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym - grunty leśne, | ha | 6 924,91 |
| 4 | Liczba działek ewidencyjnych przed scaleniem, | szt. | 101 972 |
| 5 | Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu, | ha | 110,86 |
| 6 | Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym, | szt. | 10 164 |
| 7 | Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego, | km | 1 627,04 |
| 8 | Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego - nowo wybudowane, | km | 764,45 |
| 9 | Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego – przebudowane, | km | 865,39 |
| 10 | Planowana powierzchnia, na której wykonane będą prace rekultywacyjne, | ha | 1 510,8 |
| 11 | Planowana długość wykonanych zadrzewień i zakrzewień. | km | 1,38 |

### 1.2 Typ operacji: „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Wody Polskie

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Poziom i wysokość pomocy: pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 10 000 000,00 zł na operacje. Limit środków finansowych w skali kraju wynosi: 31 916 521 euro.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2022 r. poz. 1519 z późn. zm.).

**Stan realizacji poddziałania - typ operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Wody Polskie:**

Nabór trwał **od 16 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.** W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 4 wnioski o przyznanie pomocy. Obecnie trwa weryfikacja wniosków według obowiązujących procedur dotyczących działania. Po ocenie formalnej zostanie sporządzona ogólnopolska lista wniosków skierowanych do dofinasowania.

**Tabela 5:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji: „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Wody Polskie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania(zł)** |
| **Nabór wniosków**  **w ramach działania**  **od 16 października 2023 r.**  **do 10 listopada 2023 r.** | **Wnioski o przyznanie pomocy - złożone** | 4 | **5 725 810,22** | **5 725 810,22** |

### 1.3 Typ operacji: „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

Poziom i wysokość pomocy: pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000,00 zł na operację.

Wnioskodawca: Gmina

Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2022 r. poz. 1519 z późn. zm.).

**Stan realizacji poddziałania - typ operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy:**

Nabór trwał **od 16 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.** W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 26 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany. Wobec powyższego ocenie podlegało 25 wniosków. Wszystkie ze złożonych wniosków uzyskały minimum punktowe i zostały wpisane na listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy, na której znalazły się wszystkie oceniane wnioski. Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków znajdujących się na przedmiotowej liście operacji. Umowy zostaną podpisane ze wszystkimi wnioskodawcami.

**Tabela 6:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Nabór wniosków**  **w ramach działania:**  **od 16 października 2023 r.**  **do 10 listopada 2023 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | 25 | **14 175 090,37** | **12 385 123,30** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone i wycofane** | 1 | **497 622,49** | **497 622,49** |

## 2. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

### 2.1 Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.

Beneficjentem jest - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów.

Weryfikacja wniosków odbywała się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1268).

**Stan realizacji poddziałania - typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:**

* **I nabór trwał od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2015 r.**  
  W ramach naboru złożonych zostało 267 wniosków o przyznanie pomocy. W wyniku weryfikacji odrzucono i wycofano 31 wniosków. Pozytywną weryfikację formalną uzyskało 237 wniosków, które znalazły się na zatwierdzonej liście wniosków do dofinasowania. Ostatecznie dofinansowaniem objętych zostało 138 operacji, które uzyskały największą liczbę punktów i mieściły się w dostępnym limicie środków. Zrealizowano wszystkie 138 umów.
* **II nabór trwał od 12 grudnia 2015 r. do 3 lutego 2022 r.**  W ramach naboru złożono 110 wniosków o przyznanie pomocy. W wyniku weryfikacji odrzucono   
  i wycofano 29 wniosków. Pozytywną weryfikację formalną uzyskały 83 wnioski, które znalazły się na zaktualizowanej i zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Podpisano 58 umów o dofinasowanie operacji w dostępnym limicie środków na działanie - przewidzianym dla Województwa Podkarpackiego.

**Tabela 7:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbyło się**  **II nabory wniosków**  **w ramach działania:**  **I nabór**  **- od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2015 r.**  **II nabór**  **- od 12 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2022 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **377** | **557 343 074,65** | **346 649 349,38** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **158** | **177 203 729,07** | **110 609 693,00** |
| **Podpisane Umowy** | **196** | **281 469 926,36** | **175 372 513,41** |
| **Wnioski o płatność** | **157** | **118 721 588,01** | **73 884 217,07** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **154** | **108 580 138,34** | **67 291 036,42** |
| **Operacje zakończone** | **138** | **108 580 138,34** | **67 291 036,42** |

**Tabela 8:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania- typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Uzyskany efekt rzeczowy:** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | Wybudowane drogi | km | 11,44 |
| 2. | Przebudowane drogi | km | 349,06 |

### 2.2 Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

Beneficjent - gmina, związek międzygminny, spółka, w której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Weryfikacja wniosków odbywała się według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa   
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2646).

**Stan realizacji poddziałania - Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa (finansowanie: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW):**

* I nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. W ramach naboru złożonych zostało 78 wniosków o przyznanie pomocy. W wyniku weryfikacji odrzucono i wycofano 12 wnioski o przyznanie pomocy. Główną przyczyną było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegającym dalszej weryfikacji, a także brak minimalnej ilości punktów. Łącznie podpisano 66 umów o dofinansowanie. Trzy umowy zostało rozwiązane. W ramach I naboru zrealizowano 63 umowy.
* II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 5 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. W ramach naboru złożonych zostało 70 wniosków o przyznanie pomocy. W wyniku weryfikacji odrzucono i wycofano 9 wniosków o przyznanie pomocy. Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegającym dalszej weryfikacji, a także brak minimalnej ilości punktów. Umowy podpisano w ilości 61, w tym jedna z umów została rozwiązana. W ramach naboru zrealizowano 60 operacji.
* III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 19 października 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. W ramach naboru złożonych zostało 34 wnioski o przyznanie pomocy. 10 wniosków o przyznanie pomocy zostało odrzuconych i wycofanych na etapie weryfikacji formalnej. Jeden z wnioskodawców nie przystąpił do podpisania umowy. W ramach naboru podpisanych zostało 23 umowy o dofinansowanie.

**Tabela 9:** Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków EFRROW.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory wniosków** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbyły się III nabory wniosków  w ramach działania:**  **I nabór:**  **- od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.**  **II nabór:**  **- od 5 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.**  **III nabór:**  **od 19 października 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **182** | **463 997 365,85** | **232 328 163,00** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **32** | **77 309 014,62** | **38 172 070,00** |
| **Podpisane Umowy** | **146** | **327 894 221,37** | **159 489 505,00** |
| **Wnioski  o płatność** | **204** | **351 941 813,25** | **157 127 040,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **204** | **351 941 813,25** | **156 770 039,38** |
| **Operacje zakończone** | **145** | **351 941 813,25** | **156 770 039,38** |

**Tabela 10:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania – typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków EFRROW.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Uzyskany efekt rzeczowy:** | **j.m.** | **Ilość** |
|  | Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - budowa | km | 751,72 |
|  | Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - przebudowa | km | 0,5 |
|  | Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - budowa | km | 269,96 |
|  | Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - przebudowa | km | 13,68 |
|  | Instalacje do osadów ściekowych - budowa | szt. | 4 |
|  | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - budowa | szt. | 336 |
|  | Oczyszczalnie ścieków - przebudowa | szt. | 5 |
|  | Oczyszczalnie ścieków - budowa | szt. | 8 |
|  | Ujęcia wody - budowa | szt. | 12 |
|  | Ujęcia wody - przebudowa | szt. | 9 |
|  | Ujęcia wody - wyposażenie | szt. | 1 |
|  | Stacje uzdatniania wody - budowa | szt. | 8 |
|  | Stacje uzdatniania wody - przebudowa | szt. | 12 |
|  | Stacje uzdatniania wody - wyposażenie | szt. | 1 |

**Stan realizacji poddziałania - Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa (finansowanie: Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)):**

* Nabór wniosków odbył się od 7 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Nabór wniosków w ramach poddziałania był możliwy, dzięki zwiększonemu limitowi środków przyznanych dla województwa podkarpackiego, w wyniku wprowadzenia okresu przejściowego w realizacji PROW 2014-2020 w latach 2021-2022 oraz na działanie „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach naboru złożono 98 wniosków o przyznanie pomocy. Do dofinasowania zatwierdzonych zostało 81 operacji. Łącznie odrzucono 19 wniosków, z powodu braku minimalnej ilości punktów oraz braków formalnych. W ciągu 2023 roku podpisano 54 umowy w ramach dostępnego limitu środków i w wyniku uwolnienia się środków.

**Tabela 11:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków EURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory wniosków** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbył się**  **I nabór wniosków**  **w ramach działania:**  **- od 7 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **98** | **417 155 084,09** | **301 331 988,00** |
| **Wnioski o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **19** | **74 563 615,83** | **55 115 362,00** |
| **Podpisane Umowy** | **54** | **203 273 684,80** | **147 782 897,00** |
| **Wnioski o płatność** | **16** | **33 554 720,45** | **25 726 166,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **6** | **10 772 333,73** | **8 313 349,00** |
| **Operacje zakończone** | **4** | **6 776 563,92** | **5 152 473,00** |

**Tabela 12:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania - typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków EURI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Uzyskany efekt rzeczowy:** | **j.m.** | **Ilość** |
|  | Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - budowa | km | 242,95 |
|  | Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - przebudowa | km | 0,972 |
|  | Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - budowa | km | 78,75 |
|  | Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - przebudowa | km | 0,476 |
|  | Instalacje do osadów ściekowych - budowa | szt. | 4 |
|  | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - budowa | szt. | 508 |
|  | Oczyszczalnie ścieków - przebudowa | szt. | 5 |
|  | Oczyszczalnie ścieków - budowa | szt. | 8 |
|  | Ujęcia wody - budowa | szt. | 12 |
|  | Stacje uzdatniania wody - budowa | szt. | 8 |
|  | Stacje uzdatniania wody - przebudowa | szt. | 3 |

**Wykres 2:** Podsumowanie realizacji poddziałania: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków EURI\*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 29 listopada 2023 r.

### 2.3 Typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Pomoc na tego typu operacje obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Beneficjent - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów.

Weryfikacja wniosków odbywała się według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 1230 z późn. zm.).

**Stan realizacji poddziałania – typu operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”:**

* I nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” trwał od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r. W ramach naboru złożonych zostało 9 wniosków o przyznanie pomocy. Zawarto umowy z wszystkimi wnioskodawcami. Rozwiązano jedną z umów. Zrealizowanych zostało 8 umów o dofinasowanie.
* II nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy. Jeden z wniosków został odrzucony. Do dofinansowania zatwierdzono 4 wnioski. Jedna z umów nie została podpisana z przyczyn formalnych. Ostatecznie podpisano 3 umowy.
* III nabór wniosków trwał od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r. W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy. Dwa wnioski z przyczyn formalnych zostały odrzucone. Łącznie podpisano 5 umów o dofinansowanie.
* IV nabór wniosków trwał od 15 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. W ramach naboru złożonych zostało 8 wniosków o przyznanie pomocy. Trzy wnioski zostały wycofane. Na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 5 wnioskodawców. W 2023 r. podpisano 5 umów o dofinansowanie z wszystkimi wnioskodawcami.

**Tabela 13:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbył się**  **IV nabory wniosków**  **w ramach działania:**  **I nabór**  **od 1 lutego 2017 r.**  **do 31 marca 2017 r.**  **II nabór**  **od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.**  **III nabór**  **od 16.09.2019 r.**  **do 31.10.2019 r.**  **IV nabór**  **od 15.06.2022 r.**  **do 29.07.2022** | **Wnioski  o przyznanie pomocy – złożone** | **29** | **44 605 713,28** | **24 622 760,00** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **7** | **11 147 642,10** | **6 141 076,00** |
| **Podpisane Umowy** | **21** | **31 668 927,69** | **16 857 800,00** |
| **Wnioski  o płatność** | **21** | **29 030 736,19** | **12 746 988,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **21** | **29 030 736,19** | **12 720 920,04** |
| **Operacje zakończone** | **16** | **29 030 736,19** | **12 720 920,04** |

**Tabela 14:** wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania - typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uzyskany efekt rzeczowy: | j.m. | ilość |
| 1. | Liczba wybudowanych/przebudowanych targowisk | szt. | 21 |

### 2.4 Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

Wsparcie w ramach tego typu operacji dotyczyło budowy, przebudowy lub wyposażania budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.

Beneficjent - gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Weryfikacja wniosków odbywała się wg Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.).

**Stan realizacji poddziałania - operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”**:

I Nabór na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w terminie od **2 maja 2018 r.   
do 22 czerwca 2018 r**. Wpłynęło 55 wniosków o przyznanie pomocy. 26 wniosków zostało zatwierdzonych do dofinasowania. Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy dla pozostały wniosków było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów podczas oceny punktowej. Na etapie weryfikacji jeden z wnioskodawców wycofał wniosek. Ostatecznie zawarto 16 umów, zgodnie z obowiązującym limitem środków. Obecnie zrealizowano wszystkie 16 operacji.

**Tabela 15:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania typ operacji - typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbył się**  **I nabór wniosków**  **w ramach działania:  od 2 maja 2018 r.**  **do 22 czerwca 2018 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **55** | **31 079 368,20** | **17 409 153,00** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **39** | **21 776 857,96** | **12 180 466,00** |
| **Podpisane Umowy** | **16** | **9 039 751,94** | **5 081 173,00** |
| **Wnioski o płatność** | **23** | **9 346 006,07** | **5 027 811,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **23** | **9 346 006,07** | **5 026 888,69** |
| **Operacje zakończone** | **16** | **9 346 006,07** | **5 026 888,69** |

**Tabela 16:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania typ operacji - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uzyskany efekt rzeczowy: | j.m. | Ilość |
| 1 | Budowa świetlic i domów kultury | szt. | 4 |
| 2 | Przebudowa świetlic i domów kultury | szt. | 4 |
| 3 | Wyposażenie do amfiteatru/teatru/kina | szt. | 1 |
| 4 | Świetlice i domu kultury - wyposażenie | szt. | 24 |
| 5 | Wyposażenie (inne) | szt. | 3 |

### 2.5 Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Pomoc przyznawana jest na operacje z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

Beneficjent – gmina.

Weryfikacja wniosków przebiegała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.).

**Stan realizacji poddziałania:**

Nabór na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz weryfikacja wniosków odbyły się w terminie od 2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. Wpłynęło 41 wniosków o przyznanie pomocy. 34 wniosków zostało zatwierdzonych do dofinasowania. 7 wniosków nie uzyskało minimalnej wymagalnej liczby punktów. Na etapie weryfikacji jeden z wnioskodawców wycofał wniosek. Ostatecznie zawarto 23 umowy do wysokości dostępnego limitu środków. Obecnie zrealizowano wszystkie 23 operacje.

**Tabela 17:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbył się**  **I nabór wniosków w ramach działania:**  **od 2 maja 2018 r.  do 22 czerwca 2018 r.** | **Wnioski o przyznanie pomocy - złożone** | **41** | **24 544 550,70** | **14 550 299,53** |
| **Wnioski o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **17** | **11 690 717,21** | **7 044 405,53** |
| **Podpisane Umowy** | **23** | **11 657 992,67** | **6 712 068,00** |
| **Wnioski o płatność** | **32** | **12 569 469,30** | **6 694 496,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **32** | **12 569 469,30** | **6 694 098,84** |
| **Operacje zakończone** | **23** | **12 569 469,30** | **6 694 098,84** |

**Tabela 18:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania dla operacji - typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uzyskany efekt rzeczowy: | j.m. | ilość |
| 1 | Odnowa centrum miejscowości | szt. | 13 |
| 2 | Inne efekty związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej | szt. | 12 |

### 2.6 Typ operacji: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Pomoc jest przyznawana w zakresie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Beneficjent - gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Weryfikacja wniosków przebiegała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

**Stan realizacji poddziałania:**

Nabór na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz weryfikacja wniosków odbył się w od 2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. Wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy. 6 wniosków zostało zatwierdzonych do dofinasowania. Pozostałe 2 wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały minimalnej ilości punktów, 1 wniosek został wycofany. Ostatecznie zawarto 5 umów, zgodnie z obowiązującym limitem środków. Obecnie zrealizowano wszystkie 5 operacji.

**Tabela 19:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania dla operacji - typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **I nabór**  **wniosków  w ramach działania**  **od 2 maja 2018 r.  do 22 czerwca 2018 r.** | **Wnioski  o przyznanie pomocy – złożone** | **9** | **5 374 741,25** | **3 101 153,00** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **4** | **1 778 150,27** | **1 013 660,00** |
| **Podpisane Umowy** | **5** | **3 573 758,12** | **2 072 964,00** |
| **Wnioski o płatność** | **7** | **3 791 844,92** | **2 068 126,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **7** | **3 791 844,92** | **2 068 126,00** |
| **Operacje zakończone** | **5** | **3 791 844,92** | **2 068 126,00** |

**Tabela 20:**

Wskaźniki rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania dla operacji - typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uzyskany efekt rzeczowy: | j.m. | Ilość |
| 1 | Odnowa lub poprawa stanu zabytków obiektów | szt. | 5 |

**Wykres 3:**

Podsumowanie realizacji działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (w ramach podziałań: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Gospodarka wodno-ściekowa, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Targowiska).  
\*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 29 listopada 2023 r.

## 3. Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

3.1 Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**.**

Celem konkursu był wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD) w perspektywie finansowej 2014-2020.

W wyniku konkursu zawierane były umowy ramowe umożliwiające lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji do dofinansowania, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz kryteriami wyboru i oceny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Wybór LSR dokonany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 943).

Konkurs trwał **od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.** W konkursie zostało złożonych **26 LSR** współfinansowanych ze środków **Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020**. Oceny złożonych LSR dokonała Komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, składająca się z 13 członków, w tym 8 pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i 5 ekspertów. Komisja dokonała wyboru wszystkich złożonych w ramach konkursu LSR. Po weryfikacji formalnej zawartych zostało 26 umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a 26 Lokalnymi Grupami Działania. LSR obejmowały swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa podkarpackiego i trzech gmin województwa małopolskiego. Na tym terenie zamieszkiwało łącznie ok. 1 524 661 mieszkańców. Budżet poszczególnych LGD był zróżnicowany i zależał od wielkości obszaru objętego LSR. Kwota pomocy wynosiła od 5 688 000 zł w przypadku LGD, której liczba ludności jest najmniejsza i wynosiła 36 028 mieszkańców i proporcjonalnie wzrastała do kwoty 14 145 500 zł dla której liczba ludności zamieszkałej na obszarze LSR jest największa i wynosiła 109 767 mieszkańców.

### 3.2 Poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

„Wsparcie przygotowawcze” miało za zadanie posłużyć wypracowaniu mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Beneficjent: Lokalna Grupa Działania

Oceny wniosków dokonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1353).

**Sposób realizacji wsparcia przygotowawczego:**

* **I Nabór wniosków trwał od 15 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r.**W ramach naboru złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. W wyniku weryfikacji wniosków z wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania, które złożyły wnioski, zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy finansowej. Po wypłaceniu pomocy, jedna z umów z LGD została rozwiązana z przyczyn formalnych. Zrealizowano 25 umów w ramach naboru.
* **II Nabór wniosków trwał od 6 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.** W ramach naboru złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Działania. Jedna z 26 LGD nie spełniła warunków formalnych ubiegania się o dofinansowanie. W wyniku zakończonej weryfikacji, pomoc w kwocie 1 850 000,00 zł (dla każdej z lokalnych grup działania wynosiła 74 000,00 zł) trafiła do 25 Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia. Po podpisaniu umów z jedną z LGD rozwiązano umowę z przyczyn formalnych. Pomoc finansowa przeznaczona była na oddolne opracowanie i przygotowanie lokalnych strategii rozwoju planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

**Tabela 21:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Wsparcie przygotowawcze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| **Odbyły się II nabory wniosków  w ramach działania:**  **I nabór:**  **- od 15 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r.**  **II nabór:**  **- od 6 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.** | **Wnioski o przyznanie pomocy - złożone** | **52** | **5 026 000,00** | **5 026 000,00** |
| **Wnioski o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **1** | **74 000,00** | **74 000,00** |
| **Podpisane Umowy** | **49** | **4 768 000,00** | **4 768 000,00** |
| **Wnioski o płatność** | **98** | **4 768 000,00** | **4 768 000,00** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **101** | **4 892 800,00** | **4 890 580,00** |
| **Operacje zakończone** | **50** | **4 878 000,00** | **4 878 000,00** |

**Wykres 4:**

Podsumowanie realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach dwóch naborów.

### 3.3 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zawarcie umów o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umożliwiło LGD ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy realizujących zapisy zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalne Grupy Działania ogłaszały nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresach i kwotach wskazanych w tabeli 1 i 2.

Warunki pomocy i zakresy jej udzielania były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 664).

**Sposób realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:**

* W ramach przeprowadzonych przez LGD **763** naborów dla poddziałania wpłynęło   
  **3 888** wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku procesu rozpatrywania wniosków złożonych o przyznanie pomocy:

* liczba wniosków odrzuconych z powodu niespełniania warunków przyznania pomocy wynosi– 35,
* liczba wniosków pozostających bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych wynosi – 304,
* liczba wniosków pozostających bez rozpatrzenia z powodu braku dostępnych środków wynosi – 808,
* liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców wynosi – 131,
* liczba wniosków, dla których wnioskodawcy odmówili podpisania umowy pomimo pozytywnej weryfikacji wniosków wynosi – 24,
* liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych, dla których została zawarta umowa o przyznanie pomocy wynosi – **2 427**.

**Tabela 22:**

Tabela monitorująca ilość naborów w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

| **Lp.** | **Zakres** | **Ilość naborów w (zł)** | **Kwota ogłoszonych naborów**  **(zł)** | **Ilość**  **naborów**  **w euro** | **Kwota  naborów**  **w euro** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podejmowanie działalności gospodarczej | **96** | **52 499 243,95** | **68** | **8 976 302,69** |
| 2. | Rozwój działalności gospodarczej | **91** | **68 796 727,07** | **32** | **3 177 006,62** |
| 3. | Wzmocnienie kapitału społecznego | **56** | **5 972 297,53** | **11** | **504 711,46** |
| 4. | Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych | **11** | **8 022 673,08** | **8** | **971 457,78** |
| 5. | Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych | **16** | **7 734 207,14** | **-** | **-** |
| 6. | Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej | **113** | **72 759 992,45** | **77** | **12 572 140,34** |
| 7. | Zachowania dziedzictwa lokalnego | **77** | **13 996 006,87** | **25** | **855 522,03** |
| 8. | Promowanie obszaru objętego LSR | **57** | **7 282 140,26** | **9** | **389 656,48** |
| 9. | Wspieranie współpracy  w zakresie rozwijania rynków zbytu | **5** | **600 000,00** | **-** | **-** |
| 10. | Wspieranie współpracy  w zakresie świadczenia usług turystycznych | **2** | **450 039,00** | **1** | **30 214,23** |
| 11. | Rozwój rynków zbytu produktów  i usług lokalnych | **2** | **10 0000,00** | **2** | **25 000,00** |
| 12. | Oddolne koncepcje rozwoju lokalnego w skali mikro - Smart Village | **-** | **-** | **4** | **23 000,00** |
| **RAZEM** | | **526** | **238 213 327,40** | **237** | **27 525 011,63** |

**Tabela 23:**

Tabela monitorująca ilość złożonych wniosków w ramach poszczególnych zakresów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

| **Lp.** | **Zakres** | **Ilość wniosków** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podejmowanie działalności gospodarczej | 1 863 |
| 2. | Rozwój działalności gospodarczej | 758 |
| 3. | Wzmocnienie kapitału społecznego | 70 |
| 4. | Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych  i powiatowych | 52 |
| 5. | Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych | 9 |
| 6. | Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | 853 |
| 7. | Zachowanie dziedzictwa lokalnego | 185 |
| 8. | Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | 83 |
| 9. | Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu | 5 |
| 10. | Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych | 4 |
| 11. | Oddolne koncepcje rozwoju lokalnego | 2 |
| 12 | Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych | 4 |
| **RAZEM** | | **3 888** |

**Tabela 24:**

Tabela monitorująca przebieg realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej” oraz pozostałych zakresów określonych w Rozporządzeniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **Liczba złożonych wniosków** | **Wartość złożonych wniosków**  **(zł)** | **Liczba odrzuconych/**  **wycofanych**  **wniosków**  **(w tym z powodu braku dostępnych środków)** | **Wartość**  **odrzuconych/**  **wycofanych**  **wniosków**  **(zł)** |
| Podejmowanie  działalności gospodarczej | | 1 863 | 122 226 241,00 | 669 | 45 095 000,00 |
| Rozwój działalności gospodarczej | | 758 | 127 760 735,84 | 408 | 67 519 378,84 |
| Pozostałe  zakresy | | 1 267 | 173 628 999,22 | 221 | 28 020 590,04 |
| **Razem:** | | **3 888** | **423 615 976,06** | **1298** | **140 634 968,88** |
|  | | | | | |
| **Zakres** | **Liczba podpisanych umów** | | **Wartość podpisanych umów**  **(zł)** | **Liczba wniosków**  **będących**  **w weryfikacji**  **mieszczących się w limicie środków** | **Wartość wniosków**  **Będących w weryfikacji**  **mieszczących się w limicie środków**  **(zł)** |
| Podejmowanie  działalności gospodarczej | 1 132 | | 73 311 241,00 | - | - |
| Rozwój działalności gospodarczej | 308 | | 51 218 170,00 | - | - |
| Pozostałe | 987 | | 135 509 724,79 | 10 | 910 081,00 |
| **Razem:** | **2 427** | | **260 039 135,79** | **10** | **910 081,00** |
|  | | | | | |
| **Zakres** | **Liczba złożonych wniosków  o płatność** | | **Wartość złożonych wniosków o płatność**  **(zł)** | **Liczba zrealizowanych**  **Wniosków o płatność**  **(zł)** | **Wartość zrealizowanych**  **wniosków o płatność**  **(zł)** |
| Podejmowanie  działalności gospodarczej | 2 191 | | 72 321 241,00 | 2 184 | 72 887 241,00 |
| Rozwój działalności gospodarczej | 326 | | 49 725 268,73 | 321 | 49 041 475,83 |
| Pozostałe | 949 | | 125 425 656,10 | 878 | 113 816 429,55 |
| **Razem:** | **3 466** | | **247 472 165,83** | **3 383** | **235 745 146,38** |

**Tabela 25:**

Tabela odnosi się do wskaźników rezultatu i efektów rzeczowych poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uzyskany efekt rzeczowy: | j.m.: | Ilość: |
|  | Liczba utworzonych miejsc pracy | etaty | 1 769 |
|  | Liczba utrzymanych miejsc pracy | etaty | 41 |
|  | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | szt. | 658 |
|  | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | szt. | 195 |
|  | Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | szt. | 3 |
|  | Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim | szt. | 120 |
|  | Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury | szt. | 2 047 |
|  | Długość wybudowanych/przebudowanych dróg | km | 26,35 |
|  | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych | km | 127,97 |
|  | Liczba wydarzeń / imprez | szt. | 425 |
|  | Liczba szkoleń | szt. | 205 |
|  | Liczba osób przeszkolonych | osoby | 3 329 |
|  | Liczba nowych miejsc noclegowych | szt. | 27 |
|  | Liczba przygotowanych koncepcji Smart Village | szt. | 7 |
|  | Liczba sieci w zakresie usług turystycznych | szt. | 2 |
|  | Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych | szt. | 2 |
|  | Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie | szt. | 70 |
|  | Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | szt. | 1 |
|  | Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych | szt. | 4 |

**Tabela 26:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| Nabory odbywały się  w sposób ciągły za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **3 888** | **629 282 643,06** | **423 615 976,06** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy odrzucone  i wycofane** | **1 298** | **26 610 054,60** | **140 634 968,88** |
| **Podpisane Umowy** | **2 427** | **345 431 444,00** | **260 039 135,79** |
| **Wnioski o płatność** | **3 466** | **345 502 146,70** | **247 472 165,83** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **3 383** | **330 131 325,90** | **235 745 146,38** |
| **Operacje zakończone** | **2 175** | **32 3747 278,00** | **229 450 591,10** |

**Wykres 5:**

Podsumowanie stanu wdrażania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

### 3.4 Poddziałanie 19.3 Wdrażanie projektów współpracy

Działanie obejmuje przygotowanie i realizację projektów współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub różnych województw) lub międzynarodowej. O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW   
2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1839 z późn. zm.).

W ramach poddziałania prowadzony był ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków. Do tej pory zostało złożonych 24 wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Wdrażanie projektów współpracy”. Wycofano i odrzucono 7 wniosków. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawartych zostało 17 umów o dofinansowanie.

**Tabela 27:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałania „Wdrażanie projektów współpracy”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinasowania**  **(zł)** |
| **Nabory wniosków odbywały się  w sposób ciągły** | **Wnioski o przyznanie pomocy - złożone** | **24** | **16 349 128,67** | **15 450 303,00** |
| **Wnioski o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **7** | **5 181 376,71** | **5 123 936,00** |
| **Podpisane Umowy** | **17** | **10 638 434,12** | **10 086 024,00** |
| **Wnioski o płatność** | **61** | **8 556 059,49** | **8 033 791,65** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **59** | **7 799 448,46** | **7 257 643,55** |
| **Operacje zakończone** | **14** | **7 799 448,46** | **7 257 643,55** |

**Wykres 6:**

Podsumowanie realizacji poddziałania „Wdrażanie projektów współpracy”

### 3.5 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zawarcie umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i ich biur zapewniające sprawną   
i efektywną pracę oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.

Pomoc dla LGD jest wypłacana, jeżeli realizuje ona zobowiązania określone w umowie oraz w umowie ramowej, a także zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1822).

**Sposób realizacji poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji:**

W ramach poddziałania Lokalne Grupy Działania, które zawarły 26 umów ramowych z Samorządem Województwa Podkarpackiego, przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wsparciem procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zostało 26 wniosków o przyznanie pomocy. Ze wszystkimi LGD zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Lokalne Grupy działania w danym roku mogą złożyć nie więcej niż 4 wnioski o płatność.

**Tabela 28:**

Tabela monitorująca wdrażanie poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabory** | **Wyszczególnienie** | **Liczba** | **Koszty całkowite**  **(zł)** | **Wartość**  **Dofinansowania**  **(zł)** |
| Nabór dla Lokalnych Grup Działania | **Wnioski  o przyznanie pomocy - złożone** | **26** | **51** | **51 839 833,59** |
| **Wnioski  o przyznanie pomocy – odrzucone  i wycofane** | **0** | **-** | **-** |
| **Podpisane Umowy** | **26** | **52 988 342,79** | **52 988 342,79** |
| **Wnioski o płatność** | **181** | **50 990 994,94** | **50 990 994,94** |
| **Wioski o płatność zrealizowane** | **101** | **50 258 079,75** | **50 235 579,75** |

**Wykres 7:** Podsumowanie realizacji poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

# Ogłoszone nabory/planowane nabory:

**Tabela 29:** Harmonogram naborów

| **L.p.** | **Poddziałanie/Typ operacji** | **Ogłoszony nabór/planowany termin naboru:** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**  **(Nabory ogłaszane w ramach pojawienia się środków finansowych)** | **Nabory ogłaszane zgodnie  z harmonogramami Lokalnych Grup Działania** |

# Plany na przyszłość:

1. Przygotowanie do prowadzenia spraw obejmujących wdrażanie nowej perspektywy unijnej i samorządowej dla:

* Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027,
* Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie Priorytetu 8 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

1. Zakończenie i weryfikacja trwałości operacji w okresie związania celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

# Podsumowanie:

* + **Zagregowane dane dotyczące wszystkich działań wdrażanych przez samorząd województwa.**

**Wykres 8:**

Podsumowanie działań samorządowych PROW 2014-2020

* + **Województwo podkarpackie na tle kraju   
    Wykres 9:**

Stan realizacji PROW 2014-2020 (wg podpisanych umów)

**Wykres 10:**

Stan realizacji PROW 2014-2020 (wg zrealizowanych płatności)

1. wg kursu euro **4,3355 zł. obowiązujący** na dzień **29 listopada 2023 r.** O przeliczeniu limitu wyrażonego w euro na zł decyduje kurs euro Europejskiego Banku Centralnego podany w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawierana jest umowa. [↑](#footnote-ref-1)