**UCHWAŁA NR ............/ ............./.........  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
W RZESZOWIE**z dnia .................... 2024 r.  
**w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją**

**Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030**

Na podstawie art. 11 ust. 1e i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.)

**Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przystępuje się do prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, przyjętej uchwałą nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r*.*
2. Zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii, o której mowa   
   w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 3**

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr .../.../24

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia ... 2024 r.

**Zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją  
*Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030***

1. **Zasady prac nad aktualizacją *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030***

Dokument będzie opracowywany w oparciu o niżej wymienione zasady:

**1)** **Spójności z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie UE oraz krajowym**oraz ze strategiami zintegrowanymi i ponadregionalnymi, które obejmują zasięgiem swojego oddziaływania Województwo Podkarpackie i/lub makroregion Polski Wschodniej*;*

**2)** **Partnerstwa** -w proces przygotowania Strategii będą włączone możliwie wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych. Zasada ta będzie realizowana poprzez konsultacje społeczne dokumentu, a także udział przedstawicieli różnych sektorów w pracach poszczególnych zespołów zadaniowych. Takie podejście ma na celu uzyskanie konsensusu i większej identyfikacji różnych instytucji oraz osób z opracowywaną strategią regionalną, a także zgodne jest z ideą wieloszczeblowego zarządzania;

**3) Trwałego i zrównoważonego rozwoju** – rozumianej jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych;

**4) Uwzględnienia wymiaru terytorialnego** – rozumianego jako dostosowanie zintegrowanych interwencji do szczegółowych kontekstów terytorialnych i do powiązań przestrzennych pomiędzy nimi, a także uwzględnianie różnorodności uwarunkowań społecznych, gospodarczych i terytorialnych poszczególnych terytoriów oraz ich definiowanie z punktu widzenia posiadanych cech funkcjonalnych;

**5) Uwzględnienie wymiaru przestrzennego** – rozumianego jako wprowadzenie aspektów przestrzennych do strategii rozwoju województwa, w szczególności poprzez opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz sformułowanie ram ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwa.

1. **Tryb aktualizacji *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030***

Komórką odpowiedzialną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego   
za organizowanie i koordynowanie procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030jest **Departament Rozwoju Regionalnego.** Prace Departamentu merytorycznie będzie wspierać Zespół Roboczy powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, ekspert zewnętrzny wybrany w ramach procedury zamówień publicznych oraz zespoły zadaniowe.

W ramach tego procesu zakłada się również szeroką współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz wykorzystanie ekspertyz, w tym zleconych na potrzeby aktualizacji Strategii.

**Najważniejsze etapy prac nad aktualizacją *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030*:**

1. **Prace przygotowawcze**

* **Przyjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie** przystąpienia do aktualizacji *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030*;
* **Opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego** wraz z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych;
* **Wybór eksperta zewnętrznego** odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad opracowaniem projektu aktualizacji *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030*;
* **Powołanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Zespołu Roboczego;**w skład Zespołu Roboczego zostaną powołani przedstawiciele Departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych;
* Opracowanie, konsultacja i przyjęcie ***Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030****.*

*Założenia* będą dokumentem nakreślającym najważniejsze kierunki i zasady przyjęte   
w procesie aktualizacji *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030*. Dokument zostanie przygotowany przez Zespół Roboczy i przyjęty w drodze uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

* **Powołanie zespołów zadaniowych;**

Zespół Roboczy określi zakres prac poszczególnych zespołów zadaniowych. Zadaniem zespołów będzie: opracowanie wyzwań i uwarunkowań, określenie trendów rozwojowych, zaproponowanie celów, działań i wskaźników monitoringowych w zakresie wybranego obszaru tematycznego, współpraca przy opracowaniu modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz sformułowanie ram ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania   
i prowadzenia polityki przestrzennej województwa.

1. **Aktualizacja celów rozwojowych**

* **Określenie potencjałów rozwojowych województwa, celów oraz propozycji działań;**

W oparciu o wypracowane przez zespoły zadaniowe na pierwszym etapie prac efekty, Zespół Roboczy zidentyfikuje najważniejsze potencjały wewnętrzne województwa. Zespoły zadaniowe przedstawią propozycje rewizji/aktualizacji celów strategicznych, kierunków działań oraz projektów strategicznych, których realizacja umożliwi osiągnięcie poszczególnych celów i wykorzystanie danego potencjału.

1. **Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia**

* **Redakcja tekstu wstępnego projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024 r.)*;**

Efektem prac Zespołu Roboczego, poszczególnych zespołów zadaniowych, eksperta zewnętrznego oraz przeprowadzonych badań będzie projekt *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024r.)* zawierający wszystkie niezbędne elementy wskazane w ustawie o zasadach powadzenia polityki rozwoju i ustawie o samorządzie województwa.

* **Przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.),* a także wystąpienie o wymagane ustawowo uzgodnienia i opinie.**

Projekt *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.)* będzie podlegał akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, a także pozostałe uzgodnienia i opiniowanie wymagane przepisami prawa.

* **Przeprowadzenie procesu konsultacji oraz opiniowania projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024r.)* oraz Prognozy oddziaływania na środowisko;**

Projekt *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024 r.)* oraz Prognozy oddziaływania na środowiskobędzie poddanykonsultacjom społecznym z udziałem wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji publicznych oraz przedstawicieli środowisk społeczno-gospodarczych, a także opiniowaniu przez podmioty wskazane przepisami prawa.

* **Redakcja tekstu i przyjęcie projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024 r.)* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;**

Po rozważeniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, wniosków z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa, opracowany zostanie ostateczny projekt zaktualizowanej *Strategii rozwoju województwa podkarpackiego – Podkarpackie 2030* oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Zostanie on przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

* **Uchwalenie *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024r.)* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;**

Ostateczna wersja *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024 r.)* oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zostanie przyjęta w drodze uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przyjęcie *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024r.)* odbędzie się w trybie dwóch czytań.

1. **Ramowy harmonogram prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Organ / jednostka odpowiedzialna za realizację zadania** |
| **Prace przygotowawcze, opracowanie diagnozy, opracowanie i przyjęcie założeń** | | |
| **I kw. 2024 r.** | | |
| 1. | Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 | Sejmik Województwa Podkarpackiego |
| **II – IV kw. 2024 r.** | | |
| 2. | Opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego i przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz/badań | Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert zewnętrzny/ Zespół Roboczy |
| 3. | Wybór eksperta zewnętrznego | Departament Rozwoju Regionalnego |
| 4. | Powołanie Zespołu Roboczego | Zarząd Województwa Podkarpackiego |
| 5. | Powołanie zespołów zadaniowych | Zespół Roboczy |
| 6. | Przyjęcie diagnozy społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego | Zespół Roboczy/ ekspert zewnętrzny |
| 7. | Opracowanie i przyjęcie *Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* | ekspert zewnętrzny/ Zespół Roboczy |
| **Aktualizacja celów rozwojowych, redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia** | | |
| **I kw. 2025 r. – II kw. 2025 r.** | | |
| 8. | Opracowanie projektu części kierunkowo - przestrzennej | Zespół Roboczy/ zespoły zadaniowe/ ekspert zewnętrzny |
| 9. | Redakcja projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* *(Aktualizacja 2024r.)* wraz Prognozą oddziaływania na środowisko | ekspert zewnętrzny /Zespół Roboczy / zespoły zadaniowe /Departament Rozwoju Regionalnego |
| 10. | Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.), a także wymaganych przepisami prawa uzgodnień | Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert zewnętrzny |
| 11. | Konsultacje i opiniowanie wstępnego projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.)* wraz Prognozą oddziaływania na środowisko | Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert zewnętrzny |
| 12. | Redakcja ostatecznego projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.)* oraz Prognozy oddziaływania na środowisko | Zespół Roboczy/ekspert zewnętrzny/ Departament Rozwoju Regionalnego |
| **Uchwalenie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024 r.)  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko** | | |
| **III kw. 2025 r.** | | |
| 13. | Przyjęcie projektu *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.)* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko | Zarząd Województwa Podkarpackiego |
| 14. | Uchwalenie *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Aktualizacja 2024r.)* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (I i II czytanie). | Sejmik Województwa Podkarpackiego |

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm., dalej: u.s.w.) strategia rozwoju województwa podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna województwa albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju lub krajową strategią rozwoju regionalnego. Proces aktualizacji dokumentu określają przepisy u.s.w. oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 ze zm., dalej: u.z.p.p.r.). Z przepisów tych wynika również obowiązek zachowania spójności programowania pomiędzy strategiami regionalnymi, a krajowymi dokumentami strategicznymi (art. 11 ust. 1d u.s.w. oraz art. 13 u.z.p.p.r.). Oznacza to, że każda zmiana koncepcji i priorytetów krajowych skutkuje obowiązkiem dla samorządów województw podjęcia działań dostosowujących strategie regionalne.

Obowiązująca obecnie *Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* (SRWP 2030), została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą   
Nr XXVII/458/20 w dniu 28 września 2020 r. SRWP 2030 została opracowana zgodnie z polityką rozwoju kraju określoną w *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)* oraz *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.* SRWP 2030 uwzględniając korektę polityk rozwoju na poziomie krajowym   
i regionalnym, a także wnioski z diagnozy uwarunkowań społeczno – gospodarczych wskazuje obszary wymagające wsparcia,a także zakłada poszukiwanie nowych impulsów rozwoju, w celu zwiększenia spójności terytorialnej i społeczno – gospodarczej całego obszaru województwa. SRWP 2030 stanowi również ramy dla regionalnego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027, oraz programów rozwoju.

Jednakże mając na uwadze, zdiagnozowane nowe wyzwania w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym (np. skutki długofalowe pandemii COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę, kryzys demograficzny i zmiany klimatyczne), powstaje konieczność weryfikacji zapisów obecnie obowiązującej *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030*.

Zobligowanie samorządów województw do aktualizacji strategii rozwoju województw wynika również z zapisów znowelizowanej Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wymóg określania w strategii rozwoju modelu funkcjonalno-przestrzennego oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Wprowadzenie tych elementów ma na celu powiązanie systemu programowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym i ujęciu tych obszarów w jednym dokumencie strategicznym. Wprowadzenie struktury modelu funkcjonalno-przestrzennego będzie stanowić zobrazowanie rozmieszczenia celów strategicznych przy regionalnych uwarunkowaniach przestrzennych. Ponadto należy podkreślić, iż ustawodawca zobligował samorządy województw do ujęcia elementów przestrzennych do końca 2025 r.

Aktualizacja zapisów SRWP 2030 pozwoli również na uszczegółowienie zapisów pod kątem zakresu wsparcia w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, jak również innych instrumentów wsparcia na realizację przedsięwzięć wskazanych w dokumencie strategicznym.

Z uwagi na powyższe, za uzasadnione należy uznać niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do uaktualnienia nadrzędnego w regionie dokumentu strategicznego jakim jest *Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.*

Oficjalnym rozpoczęciem tych prac będzie przyjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad *aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* oraz określenie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa.